## 初稿
附件
海原县2023年度闽宁协作社会帮扶资金项目（调整）计划表
序号 | 一级项目类型 | 二级项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容及规模 | 项目 地点 | 进度计划 | 责任 单位 | 责任人 | 资金安排 |  |  | 受益对象（村、户/人） | 联农带农机制及绩效目标 | 备注
[10 empty] | 调整前 | 调整后 | 增减
合计 | [9 empty] | 1500 | 1500 | 0
一 | 产业发展类 | [8 empty] | 65 | 129 | 64
|  | 生产项目 | [7 empty] | 65 | 129 | 64
1 |  |  | 海原县食用菌、中草药产业规划编制，“南果北种”、中草药等新品种示范种植、推广与培训项目 | 新建 | 1.投入资金18万，编制海原县食用菌、中草药产业规划；2.计划资金6万元组织菌菇经营主体等赴福建开展菌菇产业考察学习。（以上两项由农业农村局负责实施） 3.闽宁采摘园南果北种：火龙果1棚、百香果1棚、草莓2棚；闽宁采摘园药材育苗：射干3棚，黄芪10亩。4.药材种植：三河镇板蓝根60亩、曹洼乡柴胡150亩、关庄乡黄芩60亩；5.技术培训，乡镇农技人员30人，农民400人次。（以上两项由海原县职业技术学校负责实施） | 试点村 | 2024年4月至11月10日 | 农业农村局、海原县职业技术学校 | 郭建巍 罗伟强 | 65 | 94 | 29 | 试点村村民 | 通过编制海原县食用菌、中草药产业规划和考察学习，推动形成“种植—管理—采收—加工—销售”全链条发展体系。通过南果北种、中药材育苗、种植技术示范、推广和培训，丰富了海原县产业结构，带动发展海原县中药材种植业，促进农民增收、农业增效、乡村振兴。 | 内容调整
2 |  |  | 海原县低收入组脱贫人口产业到户奖励项目 | 新建 | 对455户低收入组脱贫人口发展牛产业进行奖励，每头补贴146元，养殖10头及以上的农户，以养殖10头为准进行补贴，不足10头的，以实际养殖头数进行补贴。 | 海原县 | 2024年3月至11月10日 | 农业农村局 | 郭建巍 | 0 | 35 | 35 | 低收入组脱贫人口 | 鼓励低收入组脱贫人口发展产业，提高低收入组脱贫人口收入，落实低收入组脱贫人口增收方案，满意度达到95%以上。 | 新增
二 | 乡村建设行动 | [8 empty] | 1075 | 871 | -204
（一） |  | 公共服务提升项目 | [7 empty] | 250 | 100 | -150
|  |  | 海原县人民医院实验室改造项目 | 新建 | 计划改造面积1144.8㎡，涉及所有室内给排水、暖通、强弱电、电气、送风排风空调、局部墙体拆除等。 | 海原县人民医院 | 2024年3月至10月31日 | 海原县人民医院 | 张丹彤 | 150 | 0 | -150 | 全县所有就医人员 | 改造建设将全面改善实验室三区布局，有效补充空间摆放仪器，能够更好满足临床需求及新项目开展，为广大群众提供更优质的医疗服务。 | 删除
3 |  |  | 海原县中医医院糖尿病足病专科建设项目 | 新建 | 拟采购经皮氧分压（双通道）、数字震动阈值检查仪、感觉神经定量检测仪、迈能红外红光治疗仪、超声清创机、智能负压治疗仪、足病诊疗椅（含医师椅治疗柜放大灯及足底压力步态评估系统）。 | 海原县中医医院 | 2024年3月至10月31日 | 海原县中医医院 | 马海荣 | 100 | 100 |  | 全县所有就医人员 | 优化糖尿病足病有效的中西医结合优势病种诊疗规范，形成一套特色诊疗体系，建成区级糖尿病重点专科，通过人才培养、专家引进及学术科研等途径，差异化发展，打造区内一流的糖尿病专科，阜外患者就诊比例提高至10%，为广大慢性病患者提供更优质的医疗服务。
（二） |  | 教育提升 | [7 empty] | 825 | 771 | -54
4 |  |  | 海原县中高考成绩优秀家庭经济困难学生资助项目 | 新建 | 中考资助。在海原参加中考的海原户籍脱贫家庭学生、监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、残疾家庭及残疾学生、孤儿、事实无人抚养学生、烈士子女，按照中考成绩排名，从高分到低分资助100名，每人一次性资助1000元；高考资助。在海原一中、海原县高级中学、兴海中学实际就读的海原户籍脱贫家庭学生、监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、残疾家庭及残疾学生、孤儿、事实无人抚养学生、烈士子女，从高分到低分资助100名，被985高校录取的每人一次性资助5000元、被211高校录取的每人一次性资助4000元，其他本科高校录取的每人一次性资助3000元。 | 各学校 | 2024年7月至9月30日 | 教体局 | 王占福 | 50 | 43.7 | -6.3 | 200人受益 | 对200名贫困家庭学生进行资助，减轻家庭经济负担，帮助脱贫户、监测户等困难家庭孩子完成学业。资金发放率100%，计划的200名学生受益率达到100%，杜绝因学致贫、因学返贫现象发生。
5 |  |  | 海原县教育专网建设项目 | 新建 | 1.硬件配套：机房装修及电力、空调、消防、门禁、监控及综合布线等，主机房面积≧45平方米；接入网络路由器、主备核心交换机、各校网络汇聚交换机、上网行为管理设备、网络安全日志审计设备、应用服务器、数据库服务器、存储、网络安全监管防火墙、互联网缓存设备、教育局行政机构局域网汇聚交换机、机柜及配套设施等。2.软件配套：基础软件、操作系统软件、数据库软件、应用服务软件等。 | 各学校 | 2024年3月至10月31日 | 教体局 | 王占福 | 200 | 200 |  | 全县师生 | 为高宽带教育教学运用提供高质量的网络支撑，有效保障各级各类学校创新型教学的常态化应用，更好促进“三个课堂”教学、在线直播教学、师资视频培训、教育视频会议、远程实时监控等应用的开展。能够缩小区域、城乡、校际差距。每年还可节约网络租用费约400万元。
6 |  |  | 海原县各学校供暖管网改造提升项目 | 新建 | 对各学校冬季供暖管网进行改造提升，确保取暖正常，不影响教育教学质量。 | 各学校 | 2024年3月至9月30日 | 教体局 | 王占福 | 200 | 200 |  | 项目实施学校全体师生 | 改善教育环境，提升教学质量，各学校师生冬季取暖得到有效保障。
7 |  |  | 海原县校服资助项目 | 新建 | 2024年秋季计划给中小学起始年级中的户籍脱贫家庭学生、脱贫监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、残疾家庭及残疾学生、孤儿、事实无人抚养学生、烈士子女、特教学生、送教上门学生等资助校服，每套资助120元。 | 各学校 | 2024年4月至10月31日 | 教体局 | 王占福 | 115 | 97.43 | -17.57 | 全县各乡镇（街道办）0.95万名起始年级中小学生受益 | 通过给0.81万名符合条件的起始年级中小学生发放校服，增强学生参加集体活动自信心，树立良好的团队意识，防止学生之间攀比，并且能够让受益学生家庭户均至少减少教育费用120元。
8 |  |  | 海原县教育高质量发展突出贡献团队慰问项目 | 新建 | 9月10日教师节前后，开展学年度教育高质量发展突出贡献团队专项慰问，其中小学突出贡献团队39万元、初中突出贡献团队45万元、高中突出贡献团队63.16万元、中职突出贡献团队10万元。 | 各学校 | 2024年7月至9月30日 | 教体局 | 王占福 | 200 | 157.16 | -42.84 | 受表彰奖励团队成员 | 对教育高质量发展突出贡献团队进行专项慰问，将进一步强化学校质量意识，建立和完善中小学质量监测机制，规范教育教学质量综合评价管理行为，客观公正、全面科学地评价学校办学效益；进一步强化评价激励机制，切实调动广大教师教书育人的积极性，促进全县中小学教学质量稳步提升。
9 |  |  | 海原县助学助教、困难群众慰问及闽宁交流合作项目 | 新建 | 开展助学助教、关心慰问困难群众及闽宁文化交流等其它有关闽宁对口帮扶协作活动事宜相关费用。 | 海原县 | 2024年3月至11月10日 | 农业农村局 | 郭建巍 | 60 | 72.71 | 12.71 | 任何一名接受受助的工作者或农户 | 激励教育教学一线优秀困难工作者和低收入家庭或突发重大意外家庭生活困难户，感受到党的温暖，同时，进一步深化闽宁对口帮扶协作。
三 | 就业帮扶项目 | [8 empty] | 0 | 140 | 140
10 |  |  | 海原县汽车驾驶员培训补贴项目 | 续建 | 为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，通过培训促进就业，鼓励脱贫劳动力及监测对象积极就业增收，大力发展“海原司机”劳务品牌，针对560名脱贫劳动力及监测对象开展驾驶员培训并取得B证及以上证照，补贴标准2500元/人。 | 各乡镇 | 2024年1月1日-2024年11月10日 | 就创局 | 马瑞蓝 | 0 | 140 | 140 | 560人 | 通过培训促进就业，鼓励脱贫劳动力及监测对象积极就业增收，大力发展“海原司机”劳务品牌，针对560名脱贫劳动力及监测对象开展驾驶员培训并取得B证及以上证照，满意度达到95%以上。 | 新增
四 | 招商引资园区改造提升项目 | [8 empty] | 220 | 220 | 0
11 |  |  | 海兴开发区纺织产业园配属设施维修改造项目 | 改建 | 镀锌钢管200米、焊接法兰阀门（50闸阀）8个、管道绝热1.57m³、防潮层31.4㎡；螺纹阀门50*32补芯96个、32*25三通96个、25锁闭阀48个、25球阀48个、20球阀96个、25*20三通96个、25*20补芯96个、20活接96个、20六角192个、PPR外丝直径96个、PPR25弯头192个、PPR25管子96个、25铜球阀8个、自动排气阀8个等；墙面涂膜防水110㎡、屋面卷材防水300㎡、检查井2座、块料楼地面323㎡、钢制散热器52组（换位）、管道拆除1733米、塑料管1733米及配属螺纹阀门、镀锌钢管30米等；挖淤泥、流砂80m³、垫层m³、80钢制散热器20组（换位）、平面块料拆除180㎡、块料楼地面140㎡、块料墙面40㎡、楼（地）面涂膜防水95㎡、块料踢脚线27㎡、木门窗拆除38㎡、金属（塑钢、断桥）窗16㎡、维修窗子玻璃20㎡等；挖淤泥、流砂86m³、垫层86m³、平面块料拆除276㎡、垫层27.6m³、块料楼地面276㎡、铲除油漆面并抹灰面油漆2722.9㎡等。 | 海兴开发区孵化园 | 2024年3月至10月31日 | 海兴开发区经济发展局 | 刘顺 | 85 | 85 |  | 解决格星宁服装企业100人以上住宿问题 | 提升园区营商环境，完善厂区内基础设施，达到使用条件。
12 |  |  | 海兴开发区小微企业孵化园基础设施应急维修项目 | 改建 | 地下水池拆除及新建58m³、卫生间地面下陷68㎡、纺织厂1#厂房拆除及安装PPR25管道90米、蹲便器8套、沥青路面（一期）31㎡、面包砖76㎡、三期混凝土路面10㎡、道牙120米；37kw潜水泵2台、22kw潜水泵2台、DN110消防底泵1台、巷盘27个、闸阀25个、110闸板阀11个、80闸板阀8个、110正三通6个、150正三通2个、150*110三通1个、栓头73个、150*90弯头8个、110法兰盘5副、110蝶阀11个、110涡轮阀6个、125电磁阀5个、150涡轮阀6个、150单流2个、150截止阀1个、125法兰盘15副、150法兰盘5副、150卡箍56个、125卡箍30个、110卡箍73个、125*90弯头6个、110*90弯头9个、110*45弯头13个、65卡箍20个等、DN25上喷淋头920个、DN25下喷淋头230个、DN25丝接铜球阀90个、镀锌钢管280米、消防管DN150一处破损。 | 海兴开发区孵化园 | 2024年3月至7月31日 | 海兴开发区经济发展局 | 刘顺 | 65 | 65 |  | 保障小微企业孵化园300余人安全 | 完善园区消防设施，提升园区营商环境，达到使用条件，保证企业人员生命财产安全。
13 |  |  | 海兴开发区纺织园区围栏及路面维修项目 | 改建 | 混凝土路面726.4㎡、铁艺大门17.5㎡、铁艺围栏151米、人行道拆除21㎡、挡土墙606m³、铸铁井盖1套、围墙拆除3.53m³。 | 海兴开发区孵化园 | 2024年3月至7月31日 | 海兴开发区经济发展局 | 刘顺 | 18 | 18 |  | 20余人办公及住宿 | 提升园区环境，营造舒适的办公及就业条件。
14 |  |  | 海兴开发区孵化园厂房维修项目 | 改建 | 维修屋面漏水372米；上水主管道破损维修，路面拆除及恢复，地下清淤及恢复，垃圾外运，具体工程量以实际结算为准；暖气片拆除15套、钢制散热器15组（15片/组）；暖气片拆除及更换69组（18片）；窗台粉刷。 | 海兴开发区孵化园 | 2024年3月至7月31日 | 海兴开发区经济发展局 | 刘顺 | 24 | 24 |  | 100余人 | 提升园区环境，营造舒适的办公及就业条件。
15 |  |  | 海兴开发区孵化园区消防控制系统改造项目 | 改建 | 开挖及回填管沟、顶管、联动控制主机、控制电缆、镀锌钢管、桥架、拆除及恢复面包砖；自动报警系统调试、故障维修。 | 海兴开发区孵化园 | 2024年3月至7月31日 | 海兴开发区经济发展局 | 刘顺 | 28 | 28 |  | 保障小微企业孵化园300余人安全 | 提升园区环境，营造舒适的办公及就业条件，解决消防存在的问题。
五 | 消费 帮扶 | [8 empty] | 140 | 140 | 0
16 |  |  | 闽宁之间农特产品展示展销、贸易洽谈等项目 | 新建 | 会场展厅布展费、物流、食宿及其他互访交流等各类费用。（最终以实际费用，根据资金量进行相关补贴，补完为止） | 福建省、自治区内 | 2024年3月至10月31日 | 工信商务局 | 杨永和 | 140 | 140 |  | 参加展会的展商等其他人员 | 减轻参加展会展商的经济压力，通过补贴将更多的优势特色产品带出县域、区域，推广海原的各个优势产品，带动更多农户稳定就业，增加收入。