## Sheet1
海原县2020年河长制重点工作“五定”方案表
序号 | 工作任务 | 工作内容 |  | 责任单位 | 负责人 | 配合单位 | 责任领导 | 完成时限
一 | 水域岸线管控
1 | 开展河湖环境整治 | 持续深入开展河湖“四乱”问题整治。对已经销号的问题，组织“回头看”，对新发现的“四乱”问题，建立台账，按期销号。切实做到存量清零，杜绝增量 |  | 各乡镇 | 各乡镇党委书记 | 农业农村局、住建局、水务局 |  | 全年
2 | 河湖管理范围划定及确权登记 | 完成全县应划河湖管理范围划定及确权登记工作，实现“应划尽划、应确尽确”，开展管理范围划定的河湖界桩埋设工作。 |  | 自然资源局 | 罗成礼 | 水务局、农业农村局、各乡镇 | 罗永珍 | 2020年10月底
3 | 编制河湖岸线保护利用规划 | 依照河湖管理范围划定，编制完成西河、中河、苋麻河等10条县级河流岸线保护利用规划，明确河湖岸线功能定位，落实河湖岸线保护利用各项措施，有序开展河湖岸线保护利用工作 |  | 水务局 | 贾治林 | 发改局、自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、各乡镇 | 孙占宏 | 2020年7月底
4 | 编制乡级河流“一河一策”实施方案 | 以乡镇为单位，打捆编制14个乡镇38条乡级河流“一河一策”实施方案，为乡级河流整治提供准确依据和科学指导。 |  | 水务局 | 贾治林 | 发改局、自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、各乡镇 | 孙占宏 | 2020年7月底
5 | 强化河道采砂监管 | 按照海原县人民政府2019年第64次常务会议研究审定的《海原县河道采砂规划编制报告》规定，县、乡级河道管理范围内不具备开采条件，不再设置采砂场。 | 关闭退出河道管理范围内已许可采砂场，全面取缔河道管理范围内原有采砂活动，完成已关闭砂场的闭坑、复垦治理、验收工作。 | 自然资源局 | 罗成礼 | 水务局、各乡镇 | 罗永珍 | 2020年10月底
|  |  | 落实河道采砂监管主体责任，加强河道采砂监督管理，保障河道防洪安全。 | 水务局 | 贾治林 | 自然资源局、各乡镇 | 孙占宏 | 全年
|  |  | 履行属地管理责任，加强河道日常巡护，杜绝乱开乱采。 | 各乡镇 | 各乡镇党委书记 | 自然资源局、水务局 |  | 全年
6 | 清查整治河道管理范围内非法围垦地 | 对侵占河道管理范围的非法围垦地进行清查整治。自然资源局负责基本农田清退，农业农村局负责农经权地清退，各乡镇全力配合落实，清理撤销侵占河道管理范围土地的确权资格、承包合同，收回确权资格证、承包权证。2020年重点完成清水河、贺堡河河道管理范围内非法围垦地的清查整治退出工作。 |  | 水务局 | 贾治林 | 自然资源局、农业农村局、各乡镇 | 孙占宏 | 2020年10月底
二 | 水资源管理保护
7 | 落实最严格水资源管理制度 | 强化取水口监管，完成取水口核查工作，加大非常规水综合利用，全县用水总量控制在自治区年度目标以内。（落实） |  | 水务局 | 贾治林 | 节水型社会建设成员单位、各乡镇 | 孙占宏 | 2020年11月底
8 | 开展节水行动 | 大力发展高效节水灌溉，2020 年发展高效节水灌溉面积不少于2万亩，农田灌溉水有效利用系数达0.660以上。 |  | 农业农村局 | 田风奇 | 各乡镇 | 孙占宏 | 2020年11月底
|  | 农田灌溉水有效利用系数达0.660以上。 |  | 水务局 | 贾治林 | 各乡镇 | 孙占宏 | 2020年11月底
9 | 清理县域内地下水资源无序开采及机井的权属 | 以扫黑除恶为重点对全县开采地下水机井、大口井、泉水等的权属进行全面清理，对私自侵占的机井全部收回整顿。 |  | 水务局 | 贾治林 | 各乡镇 | 孙占宏 | 2020年11月底
三 | 水污染水环境治理
10 | 加强饮用水水源保护 | 持续推进城镇集中式饮用水水源地环境保护专项行动，进一步整治保护区内环境违法问题，按照“划、立、治”总要求，2020 年底完成“千吨万人”农村水源地保护区划定工作，水源地整治工作基本见效。 |  | 生态环境局 | 张汉东 | 卫健局 | 罗永珍 | 2020年11月底
|  | 落实城乡集中式饮用水龙头水水质监测信息公开制度，健全完善城乡居民饮用水水质安全风险监测制度。 |  | 卫健局 | 区文斌 | 各乡镇 |  | 全年
11 | 加强直接入河湖排污口监管 | 开展全县入河（湖）排污口设置及分布情况核查，摸清全县排污口现状，完善排污口管理台账。严把排污口审批关，进一步规范现有排污口监管。定期开展排污口巡查，加强对已封堵直排口的监管，依法严厉打击违法排污行为。全面取缔直接入河湖的工业企业直排口。 |  | 生态环境局 | 张汉东 | 各乡镇 | 罗永珍 | 全年
12 | 持续强化城镇生活污水治理 | 加大污水收集、处理力度，到 2020 年底，县城污水处理率达到 85%以上。加大污水处理厂运营监管力度，进一步提高污水处理厂稳定运行水平，确保达标排放。 |  | 住建局 | 刘风武 | 生态环境局、发改局、各乡镇 | 罗永珍 | 2020年11月底
13 | 持续推进乡镇污水处理站建设 | 5月底前完成高崖、李旺、七营、郑旗污水处理站调试、环保验收，正式投入运行；6月底前完成西安、贾塘污水处理站建设，争取10月底前完成调试、环保验收，正式投入运行；积极申报，争取年内开工建设树台、红羊2个乡镇污水处理站。 |  | 生态环境局 | 张汉东 | 住建局、农业农村局、各乡镇 | 罗永珍 | 2020年10月底
14 | 全面建立农村垃圾清理整治长效机制 | 建立健全农村垃圾收集、清运、处理长效机制，按实际需求核增经费，将主干道两侧、村庄、河道垃圾清理整治全部纳入农村环境综合整治工作。加强垃圾填埋场管理、及时覆土压实已倾倒垃圾，加快垃圾处理场、中转站、收集点建设，加快配齐垃圾转运车辆、垃圾箱，加大垃圾收集清运力度，逐步消除农村非正规垃圾堆放点，全面提升农村垃圾治理能力，从根本上解决垃圾有处倒、方便倒、方便转运的问题。 |  | 住建局 | 刘风武 | 农业农村局、卫健局、各乡镇 | 罗永珍 | 2020年10月底
15 | 实施垃圾清理整治专项行动 | 全面开展县、乡级河（沟）道、库坝、重点区域摸底排查，摸清乱堆乱倒垃圾情况，全面开展垃圾清理整治专项行动，对河（沟）道、库坝、村庄、城乡结合部、城市出入口、村街路口等重点区域进行集中整治，强化日常清扫保洁，努力提高农村环卫保洁覆盖率，确保达到“四不四净”整治目标，即不见杂物、不见动物死尸、不见人畜粪便、不随便倾倒垃圾；水面净、河滩净、河岸护坡堤坝净、入河库道路及周边环境净。 |  | 农业农村局 | 田风奇 | 住建局、水务局、自然资源局、卫健局、各乡镇 |  | 2020年10月底
16 | 加强农业农村面源和畜禽养殖污染防治。 | 全面关闭搬迁禁养区畜禽养殖场,畜禽粪污综合利用率达到90%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。推广测土配方施肥98万亩,化肥利用率达40%以上；农药减量控害应用面积98万亩，农药利用率达41%，力争2020年化肥使用量减少0.02万吨、农药使用量减少0.79吨，实现化肥农药使用量零增长目标。实施农村“厕所革命”专项行动，力争农村卫生厕所普及率明显提高，到2020年底,完成5500户农村改厕任务。 |  | 农业农村局 | 田风奇 | 各乡镇 |  | 2020年10月底
四 | 水生态治理保护
17 | 实施流域水生态保护 | 实施水土保持重点工程建设,加强全县水士流失综台治理，强化生产建设项目水土保持监管,努力制止人为水土流失。全年完成淤地坝除险加固9座,治理水士流失面积100平方公里，重点预防保护面积100平方公里。 |  | 水务局 | 贾治林 | 发改局、自然资源局、农业农村局、各乡镇 | 孙占宏 | 2020年10月底
18 | 建设美丽河湖 | 编制《美丽河湖建设方案》，开展“清水河三河镇六窑段”美丽河湖建设，打造“水清、河畅、岸绿、景美”的美丽河湖。 |  | 水务局 | 贾治林 | 自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、三河镇 | 孙占宏 | 2020年10月底
五 | 加强执法监管
19 | 强化水环境预警监管能力 | 提升监测点位覆盖面，及时提供水质断面数据支撑，落实跨行政区域断面交接机制。 |  | 生态环境局 |  | 各乡镇 | 罗永珍 | 全年
|  | 积极与河长信息平台对接，提高水质检测时效性，实现成果共享。 |  | 水务局 | 贾治林 | 各乡镇 | 孙占宏 | 全年
20 | 强化涉河湖综合执法 | 全面落实《自区河湖管理保护条例》,将河湖日常执法纳入本县综合执法体系,加大涉河湖违规违法行为查处和打击力度，有计划开展河湖巡查和清理整治，积极推进“河长+警长+检察长”工作机制，不断提高河湖管理保护能力。 |  | 检察院 | 王秉威 | 公安局、水务局、自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、各乡镇 | 孙占宏 | 全年
六 | 提升河湖管理信息化水平
21 | 加强信息化建设 | 创新河湖水域岸线巡查、保洁、管养体制机制,开设河湖管理问题“曝光台”,对河湖管理重点问题实行平台“清单式管理”。全面推行手机APP巡河。借助无人机巡查等现代化手段,加强河湖岸线监管。 |  | 县河长办 | 贾治林 | 自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、各乡镇 | 孙占宏 | 全年
22 | 压实河湖长责任 | 全面落实河湖长主体责任,进一步压实乡、村级河长及巡护保洁员责任，落实日常工作职责，做到谁的河道谁管理，谁的问题谁负责；及时调整因工作变动的河湖长,保证工作不断档、不缺位。进一步规范并及时更新河湖长制公示牌,广泛接受社会监督。 |  | 县河长办 | 贾治林 | 各乡镇 | 孙占宏 | 全年
23 | 加强宣传报道 | 将河湖保护管理相关内容纳入村规民约,营造全社会保护治理河湖的良好氛围，全面宣传推行河长制的工作目标、任务、河长的职责等内容，引导广大人民群众对全面推行河长制深入的认识和了解，提高群众发现问题、举报监督的意识，引导全民积极参与护水爱河共同防治“四乱”问题。 |  | 县河长办 | 贾治林 | 水务局、自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局海原分局、各乡镇 | 孙占宏 | 2018年4月底

## Sheet1 (2)
海原县2020年河长制重点工作“五定”方案表
序号 | 工作任务 | 工作内容 |  | 责任单位 | 负责人 | 配合单位 | 完成时限
一 | 水域岸线管控
1 | 开展河湖环境整治 | 持续深入开展河湖“四乱”问题整治。对已经销号的问题，组织“回头看”，对新发现的“四乱”问题，建立台账，按期销号。切实做到存量清零，杜绝增量 |  | 各乡镇 | 各乡镇党委书记 | 农业农村局、住建局、水务局 | 全年
2 | 河湖管理范围划定及确权登记 | 完成全县应划河湖管理范围划定及确权登记工作，实现“应划尽划、应确尽确”，开展管理范围划定的河湖界桩埋设工作。 |  | 自然资源局 | 罗成礼 | 水务局、农业农村局、各乡镇 | 2020年10月底
3 | 编制河湖岸线保护利用规划 | 依照河湖管理范围划定，编制完成西河、中河、苋麻河等10条县级河流岸线保护利用规划，明确河湖岸线功能定位，落实河湖岸线保护利用各项措施，有序开展河湖岸线保护利用工作 |  | 水务局 | 贾治林 | 发改局、自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、各乡镇 | 2020年7月底
4 | 编制乡级河流“一河一策”实施方案 | 以乡镇为单位，打捆编制14个乡镇38条乡级河流“一河一策”实施方案，为乡级河流整治提供准确依据和科学指导。 |  | 水务局 | 贾治林 | 发改局、自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、各乡镇 | 2020年7月底
5 | 强化河道采砂监管 | 按照海原县人民政府2019年第64次常务会议研究审定的《海原县河道采砂规划编制报告》规定，县、乡级河道管理范围内不具备开采条件，不再设置采砂场。 | 关闭退出河道管理范围内已许可采砂场，全面取缔河道管理范围内原有采砂活动，完成已关闭砂场的闭坑、复垦治理、验收工作。 | 自然资源局 | 罗成礼 | 水务局、各乡镇 | 2020年10月底
|  |  | 落实河道采砂监管主体责任，加强河道采砂监督管理，保障河道防洪安全。 | 水务局 | 贾治林 | 自然资源局、各乡镇 | 全年
|  |  | 履行属地管理责任，加强河道日常巡护，杜绝乱开乱采。 | 各乡镇 | 各乡镇党委书记 | 自然资源局、水务局 | 全年
6 | 清查整治河道管理范围内非法围垦地 | 对侵占河道管理范围的非法围垦地进行清查整治。自然资源局负责基本农田清退，农业农村局负责农经权地清退，各乡镇全力配合落实，清理撤销侵占河道管理范围土地的确权资格、承包合同，收回确权资格证、承包权证。2020年重点完成清水河、贺堡河河道管理范围内非法围垦地的清查整治退出工作。 |  | 水务局 | 贾治林 | 自然资源局、农业农村局、各乡镇 | 2020年10月底
二 | 水资源管理保护
7 | 落实最严格水资源管理制度 | 强化取水口监管，完成取水口核查工作，加大非常规水综合利用，全县用水总量控制在自治区年度目标以内。（落实） |  | 水务局 | 贾治林 | 节水型社会建设成员单位、各乡镇 | 2020年11月底
8 | 开展节水行动 | 大力发展高效节水灌溉，2020 年发展高效节水灌溉面积不少于2万亩，农田灌溉水有效利用系数达0.660以上。 |  | 农业农村局 | 田风奇 | 各乡镇 | 2020年11月底
|  | 农田灌溉水有效利用系数达0.660以上。 |  | 水务局 | 贾治林 | 各乡镇 | 2020年11月底
9 | 清理县域内地下水资源无序开采及机井的权属 | 以扫黑除恶为重点对全县开采地下水机井、大口井、泉水等的权属进行全面清理，对私自侵占的机井全部收回整顿。 |  | 水务局 | 贾治林 | 各乡镇 | 2020年11月底
三 | 水污染水环境治理
10 | 加强饮用水水源保护 | 持续推进城镇集中式饮用水水源地环境保护专项行动，进一步整治保护区内环境违法问题，按照“划、立、治”总要求，2020 年底完成“千吨万人”农村水源地保护区划定工作，水源地整治工作基本见效。 |  | 生态环境局 | 张汉东 | 卫健局 | 2020年11月底
|  | 落实城乡集中式饮用水龙头水质监测信息公开制度，健全完善城乡居民饮用水水质安全风险监测制度。 |  | 卫健局 | 区文斌 | 各乡镇 | 全年
11 | 加强直接入河湖排污口监管 | 开展全县入河（湖）排污口设置及分布情况核查，摸清全县排污口现状，完善排污口管理台账。严把排污口审批关，进一步规范现有排污口监管。定期开展排污口巡查，加强对已封堵直排口的监管，依法严厉打击违法排污行为。全面取缔直接入河湖的工业企业直排口。 |  | 生态环境局 | 张汉东 | 各乡镇 | 全年
12 | 持续强化城镇生活污水治理 | 加大污水收集、处理力度，到 2020 年底，县城污水处理率达到 85%以上。加大污水处理厂运营监管力度，进一步提高污水处理厂稳定运行水平，确保达标排放。 |  | 住建局 | 刘风武 | 生态环境局、发改局、各乡镇 | 2020年11月底
13 | 持续推进乡镇污水处理站建设 | 5月底前完成高崖、李旺、七营、郑旗污水处理站调试、环保验收，正式投入运行；6月底前完成西安、贾塘污水处理站建设，争取10月底前完成调试、环保验收，正式投入运行；积极申报，争取年内开工建设树台、红羊2个乡镇污水处理站。 |  | 生态环境局 | 张汉东 | 住建局、农业农村局、各乡镇 | 2020年10月底
14 | 全面建立农村垃圾清理整治长效机制 | 建立健全农村垃圾收集、清运、处理长效机制，按实际需求核增经费，将主干道两侧、村庄、河道垃圾清理整治全部纳入农村环境综合整治工作。加强垃圾填埋场管理、及时覆土压实已倾倒垃圾，加快垃圾处理场、中转站、收集点建设，加快配齐垃圾转运车辆、垃圾箱，加大垃圾收集清运力度，逐步消除农村非正规垃圾堆放点，全面提升农村垃圾治理能力，从根本上解决垃圾有处倒、方便倒、方便转运的问题。 |  | 农业农村局 住建局 | 田风奇 刘风武 | 卫健局、各乡镇 | 2020年10月底
15 | 实施垃圾清理整治专项行动 | 全面开展县、乡级河（沟）道、库坝、重点区域摸底排查，摸清乱堆乱倒垃圾情况，全面开展垃圾清理整治专项行动，对河（沟）道、库坝、村庄、城乡结合部、城市出入口、村街路口等重点区域进行集中整治，强化日常清扫保洁，努力提高农村环卫保洁覆盖率，确保达到“四不四净”整治目标，即不见杂物、不见动物死尸、不见人畜粪便、不随便倾倒垃圾；水面净、河滩净、河岸护坡堤坝净、入河库道路及周边环境净。 |  | 农业农村局 | 田风奇 | 住建局、水务局、自然资源局、卫健局、各乡镇 | 2020年10月底
16 | 加强农业农村面源和畜禽养殖污染防治。 | 全面关闭搬迁禁养区畜禽养殖场,畜禽粪污综合利用率达到90%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。推广测土配方施肥98万亩,化肥利用率达40%以上；农药减量控害应用面积98万亩，农药利用率达41%，力争2020年化肥使用量减少0.02万吨、农药使用量减少0.79吨，实现化肥农药使用量零增长目标。实施农村“厕所革命”专项行动，力争农村卫生厕所普及率明显提高，到2020年底,完成2500户农村改厕任务。 |  | 农业农村局 | 田风奇 | 各乡镇 | 2020年10月底
四 | 水生态治理保护
17 | 实施流域水生态保护 | 实施水土保持重点工程建设,加强全县水土流失综台治理，强化生产建设项目水土保持监管,努力制止人为水土流失。全年完成淤地坝除险加固9座,治理水士流失面积100平方公里，重点预防保护面积100平方公里。 |  | 水务局 | 贾治林 | 发改局、自然资源局、农业农村局、各乡镇 | 2020年10月底
18 | 建设美丽河湖 | 编制《美丽河湖建设方案》，开展“清水河三河镇六窑段”美丽河湖建设，打造“水清、河畅、岸绿、景美”的美丽河湖。 |  | 水务局 | 贾治林 | 自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、三河镇 | 2020年10月底
五 | 加强执法监管
19 | 强化水环境预警监管能力 | 提升监测点位覆盖面，及时提供水质断面数据支撑，落实跨行政区域断面交接机制。 |  | 生态环境局 | 张汉东 | 各乡镇 | 全年
|  | 积极与河长信息平台对接，提高水质检测时效性，实现成果共享。 |  | 水务局 | 贾治林 | 各乡镇 | 全年
20 | 强化涉河湖综合执法 | 全面落实《自区河湖管理保护条例》,将河湖日常执法纳入本县综合执法体系,加大涉河湖违规违法行为查处和打击力度，有计划开展河湖巡查和清理整治，积极推进“河长+警长+检察长”工作机制，不断提高河湖管理保护能力。 |  | 检察院 | 王秉威 | 公安局、水务局、自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、各乡镇 | 全年
六 | 提升河湖管理信息化水平
21 | 加强信息化建设 | 创新河湖水域岸线巡查、保洁、管养体制机制,开设河湖管理问题“曝光台”,对河湖管理重点问题实行平台“清单式管理”。全面推行手机APP巡河。借助无人机巡查等现代化手段,加强河湖岸线监管。 |  | 县河长办 | 贾治林 | 自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局、各乡镇 | 全年
22 | 压实河湖长责任 | 全面落实河湖长主体责任,进一步压实乡、村级河长及巡护保洁员责任，落实日常工作职责，做到谁的河道谁管理，谁的问题谁负责；及时调整因工作变动的河湖长,保证工作不断档、不缺位。进一步规范并及时更新河湖长制公示牌,广泛接受社会监督。 |  | 县河长办 | 贾治林 | 各乡镇 | 全年
23 | 加强宣传报道 | 将河湖保护管理相关内容纳入村规民约,营造全社会保护治理河湖的良好氛围，全面宣传推行河长制的工作目标、任务、河长的职责等内容，引导广大人民群众对全面推行河长制深入的认识和了解，提高群众发现问题、举报监督的意识，引导全民积极参与护水爱河共同防治“四乱”问题。 |  | 县河长办 | 贾治林 | 水务局、自然资源局、农业农村局、住建局、生态环境局海原分局、各乡镇 | 2020年10月底