## Sheet1
附件
海原县2025年闽宁协作项目计划表
序号 | 一级项目类型 | 二级项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施地点 | 进度计划 | 实施单位 | 责任人 | 小计 （万元） | 资金来源（万元） | 受益对象（村、户/人） | 联农带农 机制 | 绩效目标 | 备注
闽宁协作资金
合计
三 | 乡村建设行动
（一） | 乡村建设行动 | 公共服务提升项目
1 |  |  | 海原县关桥乡卫生院综合业务楼项目 | 新建 | 总建筑面积1530平方米，地上二层（局部三层），框架结构。含消防水池、水泵房等室外附属工程 | 关桥乡卫生院院内 | 2025年实施 | 海原县卫生健康局 | 张志春 | 880 | 880 | 3万人 | 改善关桥乡卫生院基础条件，满足就近群众就医需求 | 提高关桥乡卫生院基础设施建设，全面改善医院就医环境，使患者满意，患者满意度95%以上
2 |  |  | 村卫生室改造提升项目 | 新建 | 总建筑面积1000平方米，依托县域医共体深入推进，对李旺镇杨山、树台乡红井子村等10家村卫生室进行改造提升，包括水、暖、电外网、及附属工程。并配备必要的设施设备及室内亮化等。 | 各乡镇 | 2025年底完成 | 海原县卫生健康局 | 张志春 | 490 | 490 | 8万人 | 改善村卫生室基础条件，满足本村群众就医需求 | 提高村卫生室基础设施建设，全面改善基层就医环境，使患者满意，患者满意度95%以上
3 |  |  | 西安镇卫生院周转房项目 | 新建 | 总建筑面积500平方米，地上二层，框架结构。及水、暖、电、网等附属工程。 | 西安镇卫生院院内 | 2025年底完成 | 海原县卫生健康局 | 张志春 | 283 | 283 | 3万人 | 改善西安镇卫生院职工住宿基础条件，全体职工受益 | 提高基础设施建设，满足西安镇卫生院全体职工住宿需求
4 |  |  | 海原县人民医院实验室装修改造项目 | 新建 | 县人民医院实验室装修改造项目：本项目为装修改造工程，装修改造面积：1144.8㎡。涉及范围为所有室内装修装饰、给排水、暖通、强弱电、电气、送风排风空调、局部墙体拆除等，概算费用300万元； | 县人民医院院内 | 2025年底完成 | 海原县人民医院 | 张丹彤 | 300 | 300 | 20万人 | 改造建设后整体实验室三区布局合理，空间摆放仪器充足，能够满足临床需求开展新项目，更好为广大群众服务。培养专科人才2-4名，举办培训班1-2个，健康宣传材料等。 | 改善医院基础设施条件，实验室装修改造，提升专科能力，充分发挥辖区作用，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升。项目验收通过率100%，设备质量100%，按计划开工，按照工程进度支付资金。群众满意度达到95%以上，门急诊人次达到25万人次，住院患者2万人次。
5 |  |  | 海原县人民医院消化中心建设购买设备及人才培养项目 | 新建 | 县人民医院消化中心建设购买设备及人才培养项目：购置胃镜3条、肠镜1条、内镜清洗机1台、胆道子镜直视系统1套（主机+8条子镜）、麻醉机1台，人才培养、举办培训班、宣传等（医疗设备招投标后剩余资金均用于人才培养费用）概算费用160万元 | 县人民医院院内 | 2025年底完成 | 海原县人民医院 | 张丹彤 | 160 | 160 | 20万人 | 通过购置胃镜、肠镜、内镜清洗机、胆道子镜直视系统、麻醉机设备，开展早期消化内镜筛查项目，提高早期食管癌、胃癌、结直肠癌的发现率，对于消化道肿瘤早期治疗，有利于延长患者寿命，减少因外科手术带来的生活质量下降及相关并发症，减轻患者、社会、医保负担。培养专科人才2-4名，举办培训班1-2个，健康宣传材料等。 | 改善县医院就医条件及环境，提升专科能力，充分发挥辖区作用，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升。采购设备台件数（件）7台/件，项目验收通过率100%，设备质量100%，按计划招标采购，按照采购进度及合同要求支付资金。群众满意度达到95%以上，年完成肠镜150例，胃镜1000例。
6 |  |  | 海原县人民医院医学康复科建设项目 | 新建 | 县人民医院医学康复科建设项目：购买设备及人才培养，物理因子模块（7种）其中购置中频干扰电治疗仪2台、吞咽神经肌肉低频电刺激治疗仪1台、吸附式点刺激低频治疗仪1台、神经肌肉电刺激仪2台、痉挛肌电刺激治疗仪1台、电磁场治疗仪（骨伤治疗仪）1台、磁振热治疗仪1台；运动疗法模块（11种）其中：运动PT床2张、运动PT凳子4个、电动升降起立床1张、平行杠（配矫正板）1套、训练用阶梯（双向）1套、多功能训练器(八件组合)1套、上肢上举/下拉 训练器1套、四肢联动康复训练器1台、上下肢主被动康复训练器2套、系列哑铃1套、减重步态训练器（配医用跑台）1套；作业疗法模块（4种）其中：OT综合训练工作台1套、模拟作业工具1套、认知图形插板1套、言语训练卡片1套（医疗设备招投标后剩余资金均用于人才培养费用）概算费用160万元 | 县人民医院院内 | 2025年底完成 | 海原县人民医院 | 张丹彤 | 160 | 160 | 20万人 | 通过购置先进的康复医疗器械设备，提高康复医学科的诊疗水平和效率，满足患者的就医需求，提升医院的整体竞争力。康复医学科的诊疗水平和效率将得到显著提升，患者的就医体验也将得到明显改善。同时，新设备的引进将带动医院康复医学科的发展，提高医院的整体收益。培养专科人才2-4名，举办培训班1-2个，健康宣传材料等。 | 促进患者的功能改善，提高患者日常生活独立能力，减少了家庭的经济支出和人员负担，患者可以接受到多种康复治疗方法，包括物理治疗、作业治疗、言语治疗、针灸、推拿按摩等。采购设备台件数（套）22种29台/件，项目验收通过率100%，设备质量100%，按计划招标采购，按照采购进度及合同要求支付资金。群众满意度达到95%以上，门急诊人次达到25万人次，住院患者2万人次。
7 |  |  | 海原县人民医院区级重点专科骨科建设项目 | 新建 | 海原县人民医院区级重点专科骨科建设项目，购置手术床及电动骨动力系统购买设备 包含：侧身支架及高手架附件 +体位垫 + 配专用手术头架。用于骨科及神经外科等手术治疗。（医疗设备招投标后剩余资金均用于人才培养费用），概算费用100万。 | 县人民医院院内 | 2025年底完成 | 海原县人民医院 | 张丹彤 | 100 | 100 | 15万人 | 通过手术床使用和专科动力系统的应用，对神经外科和骨科专科病人的手术，得到进一步的提升，该设备的使用情况平均每天的手术4-6次，培养专科人才2-4名，举办培训班1-2个。健康宣传材料等。 | 通过开展县域四级手术，提高县域医疗水平，方便患者，减轻患者、社会、医保负担。采购设备台件数（套）2台/套，项目验收通过率100%，设备质量100%，按计划招标采购，按照采购进度及合同要求支付资金。群众满意度达到95%以上，门急诊人次达到25万人次，住院患者2万人次，此设备年手术量800台左右。
8 |  |  | 海原县中医医院中药房、制剂中心智能化建设项目 | 新建 | 购置中药饮片智能调剂机、改扩建制剂中心、购置制剂室制药设备 | 海原县中医医院院内 | 2025年底完成 | 海原县中医医院 | 马海荣 | 800 | 800 | 15万人 | 一是购置智能中药调剂机提高中药调调配效率，缩短患者等药时间方便用中药，提高中药饮片使用率。二是新建中药制剂室，通过购置 中药制剂设备，为患者提高个体化用药加工方案。三是加强和传承中医药特色，践行健康中国理念。 | 通过医疗设备的采购，提高医院中药饮片的使用率，节省人工成本，缩短患者等药时间，为患者提高个体化用药需求，加快中医药的发展，患者满意度达90%以上。
9 |  |  | 海原县中医医院神志科（睡眠障碍门诊）建设项目 | 新建 | 通过购置心理CT诊断系统、多导睡眠监测、CBTI失眠认知行为治疗系统、磁刺激仪及失眠治疗仪，联合糖尿病科新建神志科（睡眠障碍门诊） | 海原县中医医院院内 | 2025年底完成 | 海原县中医医院 | 马海荣 | 330 | 330 | 15万人 | 购置心理CT诊断系统、多导睡眠监测、CBTI失眠认知行为治疗系统、磁刺激仪及失眠治疗仪等，用于诊断和治疗各种睡眠障碍及相关的精神、心理疾病，监测患者睡眠情况，为患者睡眠障碍诊断和治疗服务。 | 联合糖尿病科新建神志科（睡眠障碍门诊），以中医为主，中西医结合治疗精神心理睡眠疾病，为广大睡眠障碍患者服务，扩大诊疗范围，提升医院综合服务水平。
合计 | [9 empty] | 3503