海发改发〔2020〕275号

关于海原县2020年动物防疫体系项目

建设方案的批复

县农业农村局：

你局《关于申请批复海原县2020年动物防疫体系建设项目建设方案的报告》（海农发〔2020〕106号）收悉，根据《关于印发海原县2020年高端肉牛产业发展实施方案的通知》(海党农发〔2020〕6号)精神，经研究，现批复如下：

一、建设的性质

新建

二、项目建设地点

项目建设地点位于海原县关庄乡、曹洼乡、史店乡、高崖乡、李俊乡、海城镇和郑旗乡。

四、建设规模及主要建设内容

（一）关庄乡兽医站改建项目：

（1）屋顶更换180m2。

（2）新建砖木结构旱厕15m2。

（3）拆除原门窗，更换成品防盗门27m2、成品塑钢平开窗22.5m2。

（4）外墙粉刷19.5m2。

（5）窗台下200\*300贴瓷砖17m2。

（6）新建围墙长151m，墙高2.1米240砖墙，外侧清水墙勾缝，内侧抹水泥砂浆。

（7）场地硬化1062.7m2，采用C25混凝土现浇厚20cm面层，20厘米厚3:7灰土垫层。

（二）曹洼乡兽医站改建项目:

（1）屋顶更换161m2。

（2）新建砖木结构旱厕15m2。

（3）拆除原门窗，更换成品防盗门27m2、成品塑钢平开窗22.5m2。

（4）外墙粉刷19.5m2。

（5）窗台下200\*300贴瓷砖17m2。

（6）新建围墙长30m，墙高2.1米240砖墙，外侧清水墙勾缝，内侧抹水泥砂浆。

（三）史店乡兽医站改建项目:

（1）屋顶更换115m2。

（2）新建砖木结构旱厕15m2。

（3）拆除原门窗，更换成品防盗门11.5m2、成品塑钢平开窗17m2。

（4）外墙粉刷19.5m2。

（5）窗台下200\*300贴瓷砖17m2。

（6）新建围墙长15m，墙高2.1米240砖墙，外侧清水墙勾缝，内侧抹水泥砂浆。

（7）新建砖木结构房屋45m2。

（四）高崖乡兽医站改建项目:

（1）屋顶更换252m2。

（2）新建砖木旱厕15m2。

（3）拆除原门窗，更换成品防盗门27m2、成品塑钢平开窗22.5m2。

（4）外墙粉刷22m2。

（5）窗台下200\*300贴瓷砖15m2。

（6）新建围墙长14m，墙高2.1米240砖墙，外侧清水墙勾缝，内侧抹水泥砂浆。

（五）李俊乡兽医站新建项目:

（1）新建房屋157.45m2。

（2）新建砖木结构旱厕15m2。

（3）新建围墙长14m，墙高2.1米240砖墙，外侧清水墙勾缝，内侧抹水泥砂浆。

（六）海城镇兽新建项目：

（1）新建房屋255.4m2。

（2）新建围墙长14m，墙高2.1米240砖墙，外侧清水墙勾缝，内侧抹水泥砂浆。

（七）郑旗乡兽医站新建项目：

（1）新建砖木结构房屋252m2。

（2）新建围墙90m，墙高2.1米240砖墙，外侧清水墙勾缝，内侧抹水泥砂浆。

五、项目投资概算及资金来源

项目总投资270.31万元，资金来源为县财政资金。

六、项目管理

项目建设期限3个月，由县农业农村局组建项目法人，要按照项目“四制”管理要求进行管理。积极推行项目“公示制”，接受社会、群众的监督。依据项目批复施工，不得擅自变更建设地点、规模和内容。严格项目资金管理，严禁截留、挤占和挪用。工程建成后，按有关规定进行验收。

附件1：海原县2020年动物防疫体系项目投资概算表

海原县发展和改革局

2020年6月23日

（此件公开发布）

项目代码：2020-640522-03-01-007107

抄送：薛军勇副县长，存档。

海原县发展和改革局 2020年6月23日印发

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **海原县2020年动物防疫体系项目投资概算表** | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 项目和费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 独立费 | 合计 |
| 第一部分 | 工程费用 | **195.7** | **63** |  | **258.7** |
| 一 | **关庄乡兽医站改建** | **34.79** | **9** |  | **43.79** |
| 1 | 房屋顶更换及装修吊顶 | 12.87 | ` |  | 12.87 |
| 2 | 场地硬化 | 9.56 |  |  | 9.56 |
| 3 | 旱厕建设 | 1.2 |  |  | 1.2 |
| 4 | 立面粉刷 | 0.06 |  |  | 0.06 |
| 5 | 门 | 0.72 |  |  | 0.72 |
| 6 | 窗 | 0.5 |  |  | 0 |
| 7 | 土地填方 | 0.68 |  |  | 0.68 |
| 8 | 围墙建设 | 9 |  |  | 9 |
| 9 | 立面贴砖 | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 二 | **漕洼乡兽医站改建** | **17.82** | **9** |  | **26.82** |
| 1 | 房屋顶更 | 11.51 | ` |  | 11.51 |
| 2 | 场地地硬化 | 1.75 |  |  | 1.75 |
| 3 | 旱厕建设 | 1.2 |  |  | 1.2 |
| 4 | 立面粉刷 | 0.06 |  |  | 0.06 |
| 5 | 门 | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 6 | 窗 | 0.5 |  |  | 0 |
| 7 | 围墙建设 | 1.8 |  |  | 1.8 |
| 8 | 立面贴砖 | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 三 | **史店乡兽医站改建** | **17.87** | **9** |  | **26.87** |
| 1 | 房屋顶更 | 8.22 | ` |  | 8.22 |
| 2 | 场地硬化 | 1.48 |  |  | 1.48 |
| 3 | 旱厕建设 | 1.2 |  |  | 1.2 |
| 4 | 房屋建设 | 4.5 |  |  | 4.5 |
| 5 | 立面粉刷 | 0.06 |  |  | 0.06 |
| 6 | 门 | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 7 | 窗 | 0.5 |  |  | 0 |
| 8 | 围墙建设 | 0.9 |  |  | 0.9 |
| 9 | 立面贴砖 | 0.22 |  |  | 0.22 |
| 四 | **高崖乡兽医站改建** | **27.04** | **9** |  | **36.04** |
| 1 | 房屋顶更 | 18.02 | ` |  | 18.02 |
| 2 | 场地硬化 | 0.94 |  |  | 0.94 |
| 3 | 旱厕建设 | 1.2 |  |  | 1.2 |
| 4 | 房屋建设 | 4.5 |  |  | 4.5 |
| 5 | 立面粉刷 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| 6 | 门 | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 7 | 窗 | 0.5 |  |  | 0 |
| 8 | 围墙建设 | 0.84 |  |  | 0.84 |
| 9 | 立面贴砖 | 0.18 |  |  | 0.18 |
| 五 | **李俊乡兽医站改建** | **29.05** | **9** |  | **38.05** |
| 1 | 房屋顶更 | 15.75 | ` |  | 15.75 |
| 2 | 场地硬化 | 4.65 |  |  | 4.65 |
| 3 | 水冲厕所 | 4.5 |  |  | 4.5 |
| 4 | 立面粉刷 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| 5 | 门 | 0.56 |  |  | 0.56 |
| 6 | 窗 | 0.35 |  |  | 0 |
| 7 | 围墙建设 | 3 |  |  | 3 |
| 8 | 立面贴砖 | 0.18 |  |  | 0.18 |
| 六 | **海城镇兽医站改建** | **34.76** | **9** |  | **34.76** |
| 1 | 房屋顶更 | 25.54 | ` |  | 25.54 |
| 2 | 场地硬化 | 3.2 |  |  | 3.2 |
| 3 | 立面粉刷 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| 4 | 门 | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 5 | 窗 | 0.7 |  |  | 0 |
| 6 | 围墙建设 | 4.2 |  |  | 4.2 |
| 7 | 立面贴砖 | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 七 | **郑旗乡兽医站改建** | **34.36** | **9** |  | **43.36** |
| 1 | 房屋顶更 | 25.2 | ` |  | 25.2 |
| 2 | 场地硬化 | 1.84 |  |  | 1.84 |
| 5 | 立面粉刷 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| 6 | 门 | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 7 | 窗 | 0.8 |  |  | 0 |
| 7 | 围墙建设 | 5.4 |  |  | 5.4 |
| 8 | 立面贴砖 | 0.25 |  |  | 0.25 |
| **第二部分** | **其他费用** |  |  | **11.61** | **11.61** |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | 3.88 | 3.88 |
| 2 | 勘测设计费 |  |  | 5.38 | 5.38 |
| 3 | 监理费 |  |  | 2.35 | 2.35 |
| **第三部分** | **项目总投资** | **195.7** | **63** | **11.61** | **270.31** |