## 续建
海原县2022年水利水保项目建设计划表（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建 设 起 止 年 限 | 建设规模及主要内容 | 计划总投资 | 截止2021年底累计完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年主要建设内容 | 计划复 工时间 | 责任单位及责任人 | 责任 股室 | 目录 | 序号 | 序号子项目 | 填报单位-市 | 填报单位-厅 | 1级标题 | 2级标题 | 3级标题 | 新增长点 | 市县
一 | 续建项目 |  |  |  | 2419 | 1100 | 1319
1 | 谢塬段塬坡耕地水土流失综合治理项目 | 海城 | 2021-2022 | 新修梯田面积466.28公顷，新增治理水土流失面积4.73平方公里。新修生产道路长20.22公里，砂砾石路面宽4.00米。生产道路设排水沟长2.40公里。生产道路配套行道树，种植云杉7677株。 | 987 | 600 | 387 | 新修梯田面积466.28公顷，新增治理水土流失面积4.73平方公里。新修生产道路长20.22公里，砂砾石路面宽4.00米。生产道路设排水沟长2.40公里。生产道路配套行道树，种植云杉7677株。 | 2022.3 | 水务局 | 水保站
2 | 白石头河小流域水土流失综合治理项目 | 海城 | 2021-2022 | 治理水土流失面积10.53平方公里。旱耕地改造10170亩，机深松面积10170亩，新修生产路16.94公里。配套田间道路40.68公里；新建排水沟总长1.3公里，配套生产桥14座。 | 1432 | 500 | 932 | 治理水土流失面积10.53平方公里。旱耕地改造10170亩，机深松面积10170亩，新修生产路16.94公里。配套田间道路40.68公里；新建排水沟总长1.3公里，配套生产桥14座。 | 2022.3 | 水务局 | 水保站

## 新建
海原县2022年水利水保项目建设计划表（新建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建 设 起 止 年 限 | 建设规模及主要内容 | 项目 总投资 | 2022年 计划投资 | 资金来源 |  |  |  | 2022年主要建设内容 | 前期工作 进展情况 | 开工时间 | 责任股室 |  | 目录 | 序号 | 序号子项目 | 填报单位-市 | 填报单位-厅 | 1级标题 | 2级标题 | 3级标题 | 新增长点 | 市县 | 备注
[7 empty] | 中央 资金 | 自治 区级 资金 | 县级 配套 资金 | 自筹 资金
| 合计 |  |  |  | 178886.03 | 100136.63 | 12028.8 | 4892.63 | 39671.6 | 43544
一 | 重点引调水工程 |  |  |  | 91022 | 47000 | 0 | 0 | 15000 | 32000
1 | 中部干旱带西安供水水源工程PPP项目 | 西安镇、关桥乡、海城镇 | 2022-2023 | 水源工程设计从七干渠末梢高崖水库取水，新建扬水泵站4座，泵站净扬程为470m，总扬程583m，泵站设计流量1.6立方米每秒，铺设输水压力管道69公里，配套各类管线建筑物331座。 | 71022 | 37000 |  |  | 15000 | 22000 | 水源工程设计从七干渠末梢高崖水库取水，新建扬水泵站4座，泵站净扬程为470m，总扬程583m，泵站设计流量1.6立方米每秒，铺设输水压力管道69公里，配套各类管线建筑物331座。 | 可研报告已批复，土地预审和项目选址意见书、环境影响评价、社会稳定评估已批复。“两评一案”报告已批复，已入财政部PPP项目库，待审核。正在编制招标报告。 | 2022.3 | 计划股 | [11 empty] | PPP项目
2 | 清水河流域城乡供水工程海原支线 | 高崖乡、关桥乡、海城镇 | 2022-2023 | 新建水厂2座，蓄水池1座，泵站2座，铺设管道58.2公里。 | 20000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 新建水厂2座，蓄水池1座，泵站2座，铺设管道58.2公里。 |  | 2022.4 | 供水中心 | [11 empty] | 特许经营权项目
二 | 防洪减灾项目 |  |  |  | 44888.03 | 12887.63 | 7140 | 2136.63 | 3611 | 0
1 | 宁夏清水河（海原县段）综合治理工程 | 三河镇、七营镇、李旺镇、高崖乡 | 2022-2025 | 综合治理河道125公里，新建干流护岸工程16处长度7.4公里，翻建维修护岸3处长度1.25公里，干流护坦工程9处长度13.36公里，新建支流入河口防护工程12处长度10公里。巡护道路12处14.3公里，整治高边坡21段长度18.6公里。滨岸带生态修复12处面积2272亩，湿地绿化2处，面积1737亩。新建信息化工程20处。 | 39000 | 7000 | 5600 |  | 1400 |  | 新建干流护岸工程3处总长1.2公里，翻建维修护岸工程3处总长1.3公里，干流护滩工程4处总长7.6公里，支流入河口防护工程6处长度5.2公里。新建巡护道路总长度6.0公里，整治高边坡10段总长10.4公里。滨岸带生态修复7处面积1477亩；新建湿地2座面积409亩；提升改造湿地2座面积1737亩。 | 正在进行可研报告的修改工作，计划1月底前完成可研报告的报批工作，2月底前完成土地预审及社会稳定风险评估工作，3月底前完成2022年治理项目的初步设计报批工作，4月底前开工建设。 | 2022.6 | 河湖中心
2 | 海子水库除险加固项目 | 李俊乡 | 2021-2022 | 新建400m防渗墙1处，维修改造溢洪道1座；封堵原输水涵洞，涵洞外壁充填灌浆，新建350m虹吸管引水，设置1座真空泵阀井，新建1座流量控制阀井。 | 2571 | 2571 | 590 | 400 | 1581 |  | 新建400m防渗墙1处，维修改造溢洪道1座；封堵原输水涵洞，涵洞外壁充填灌浆，新建350m虹吸管引水，设置1座真空泵阀井，新建1座流量控制阀井。 | 完成招投标工作，计划3月20日开工 | 2022.1 | 水旱防御中心
3 | 海原县2022年阴洼沟水库除险加固工程 | 树台乡 | 2022 | 整修前坝坡干砌石，增设坝前后坡排水沟沟总长666米，新建溢洪道1座，为单孔开敞式溢洪道，由进口段、控制段、一级陡坡段、一级消力池段、明渠段、二级陡坡段、二级消力池段及海漫段组成，总长371m。 | 520 | 520 | 450 | 20 | 50 |  | 整修前坝坡干砌石，增设坝前后坡排水沟沟总长666米，新建溢洪道1座，为单孔开敞式溢洪道，由进口段、控制段、一级陡坡段、一级消力池段、明渠段、二级陡坡段、二级消力池段及海漫段组成，总长371m。 | 完成初步设计审查，修改完善后报水利厅审查，计划3月20日开工。 | 2022.4 | 水旱防御中心
4 | 海原县2022年水库后期移民扶持建设项目 | 树台乡 | 2022 | 水库移民后扶项目建设 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 水库移民后扶项目建设 | 正在编制初步设计报告。 | 2022.4 | 水旱防御中心 | 张广平
5 | 李俊乡红星村山洪沟治理工程 | 李俊乡 | 2022 | 治理山洪沟道3条，治理山洪沟长2.5公里，砌护护岸2.5公里。 | 160 | 160 |  | 160 |  |  | 治理山洪沟道3条，治理山洪沟长2.5公里，砌护护岸2.5公里。 | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心 | [11 empty] | 人大议案,一年一村一事。
6 | 红羊乡张元、前进村山洪沟治理工程 | 红羊乡 | 2022 | 治理山洪沟道2条，治理山洪沟长3公里，砌护护岸3公里，排水建筑物6处。 | 280 | 280 |  | 280 |  |  | 治理山洪沟道2条，治理山洪沟长3公里，砌护护岸3公里，排水建筑物6处。 | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心 | [11 empty] | 人大议案,一年一村一事。
7 | 关庄乡窑儿村山洪沟治理工程 | 关庄乡 | 2022 | 治理山洪沟道1条，治理山洪沟长0.6公里，砌护护岸3公里。 | 75 | 75 |  |  | 75 |  | 治理山洪沟道1条，治理山洪沟长0.6公里，砌护护岸3公里。 | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心
8 | 树台乡龚湾村山洪沟治理工程 | 树台乡 | 2022 | 治理山洪沟道5条，治理山洪沟长1.8公里，砌护护岸1.8公里，过沟建筑物1处。 | 281.63 | 281.63 |  | 281.63 |  |  | 对治理山洪沟道5条，治理山洪沟长1.8公里，砌护护岸1.8公里，过沟建筑物1处。 | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心 | [11 empty] | 人大议案
9 | 西安范台村山洪沟治理工程 | 西安镇 | 2022 | 砌护沟道2.6公里，疏浚河道3.1公里，新建各类建筑物19座 | 44.22 | 44 |  |  | 44 |  | 砌护沟道2.6公里，疏浚河道3.1公里，新建各类建筑物19座 | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心
10 | 关桥乡周堡村山洪沟治理工程 | 关桥乡 | 2022 | 治理山洪沟道2条，治理山洪沟长0.54公里，砌护护岸0.54公里。 | 163.99 | 164 |  | 85 | 79 |  | 治理山洪沟道2条，治理山洪沟长0.7公里，砌护护岸0.7公里。 | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心
11 | 曹洼乡肖沟及乱堆子河山洪沟治理工程 | 曹洼乡 | 2022 | 对治理山洪沟道3条，治理山洪沟长5公里，砌护护岸1.2公里，过沟建筑物1处。 | 82 | 82 |  |  | 82 |  | 对治理山洪沟道3条，治理山洪沟长5公里，砌护护岸1.2公里，过沟建筑物1处。 | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心
12 | 郑旗乡郑旗村防洪工程 | 郑旗乡 | 2022 | 河道护岸3.84km，巡护道路3.14km | 310.19 | 310 |  | 210 | 100 |  | 河道护岸3.84km，巡护道路3.14km | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心
13 | 史店乡米湾村山洪沟治理工程 | 史店乡 | 2022 | 治理山洪沟道1条，治理山洪沟长0.4公里，砌护护岸0.4公里。 | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 治理山洪沟道1条，治理山洪沟长0.4公里，砌护护岸0.4公里。 | 完成初步设计方案审查。 | 2022.4 | 水旱防御中心
14 | 史店乡史店村山洪沟治理工程 | 史店乡 | 2022 | 治理山洪沟道1条，治理山洪沟长0.8公里，砌护护岸0.8公里。 | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 治理山洪沟道1条，治理山洪沟长0.8公里，砌护护岸0.8公里。 | 正在编制方案 | 2022.5 | 水旱防御中心
15 | 红羊乡红羊村马家湾山洪沟治理工程 | 红羊乡 | 2022 | 治理山洪沟道1条，治理山洪沟长0.7公里，砌护护岸0.7公里，过水路面2座。 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 治理山洪沟道1条，治理山洪沟长0.7公里，砌护护岸0.7公里，过水路面2座。 | 正在编制方案 | 2022.5 | 水旱防御中心 | [11 empty] | 一年一村一事
16 | 2022年库坝维修工程 | 全县各乡镇 | 2022 | 对全县水库及淤地坝进行维修 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 对全县水库进行维修 | 正在编制实施方案 | 2022.4 | 水旱防御中心
17 | 海原县山洪灾害费工程措施项目 | 全县各乡镇 | 2022 | 安装水库和沟道视频监控 | 240 | 240 |  | 240 |  |  | 安装水库和沟道视频监控 | 正在编制实施方案 | 2022.4 | 水旱防御中心
三 | 农村供水 |  |  |  | 20044 | 18544 | 0 | 400 | 6600 | 11544
1 | 海原县“互联网+城乡”供水工程 | 全县 | 2022- 2023 | 改造阀井及联户井3860座，更换蓄水池附属设施410座。安装监控系统886处，入户计量系统74816处，水质监测系统18处，通信网络系统1处，总调度中心1处，水利工作站20处，业务应用系统1套，以及系统集成和安全体系。 | 14544 | 14544 |  |  | 3000 | 11544 | 改造阀井及联户井3860座，更换蓄水池附属设施410座。安装监控系统886处，入户计量系统74816处，水质监测系统18处，通信网络系统1处，总调度中心1处，水利工作站20处，业务应用系统1套，以及系统集成和安全体系。 | 可研、“两评一案”已批复并完成第三方项目公司招标工作。 | 2022.3 | 供水中心
2 | 海原县2022年农村供水提标改造工程 | 全县各乡镇 | 2022 | 铺设各类输配水管道长44公里，蓄水池9座，新建各类建筑物134座，入户工程300户，提升连通泵站信息化。 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 |  | 铺设各类输配水管道长55公里，新建各类建筑物134座，入户工程300户。 | 正在编制可研报告。 | 2022.3 | 供水中心
3 | 规模化养殖供水工程 | 全县各乡镇 | 2022 | 新建规模化养殖供水工程20处，铺设管道60公里，配套各类建筑物60座。 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 新建规模化养殖供水工程20处，铺设管道60公里，配套各类建筑物60座。 | 待农业农村局确定厂址后开展方案编制工作。 | 2022.5 | 供水中心
4 | 海原县2022年分布式节水项目 | 全县各乡镇 | 2022-2023 | 改造养殖户5000户：单座养殖户设计屋面收集降雨面积为200平方米，铺设雨水管道58米，配套附属设施。 | 3000 | 1500 |  |  | 1500 |  | 改造养殖户2500户：单座养殖户设计屋面收集降雨面积为200平方米，铺设雨水管道58米，配套附属设施。 | 方案初稿已完成，正在修改完善。 | 2022.4 | 供水中心
5 | 海原县2022年农村供水维修 | 全县各乡镇 | 2022 | 对全县农村农村供水工程进行正常维修 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 对全县农村农村供水工程进行正常维修 | 根据工程运行情况编制方案 | 2022.3 | 供水中心
四 | 水保生态 |  |  |  | 8597 | 8597 | 4888.8 | 1156 | 2552.6 | 0
1 | 海原县寺阳塘大型 淤地坝工程 | 九彩乡 | 2022 | 工程由大坝、溢洪道及放水建筑物三大件组成，其中大坝为均质土坝，最大坝高21.6m；泄洪建筑物为开敞式溢洪道长105m；放水建筑物布置于坝体右岸，由卧管、消力井、坝下涵洞、输水明渠、陡坡及消力池等组成，输水洞轴线位于坝轴线处桩号0+085m处. | 460 | 460 | 368 |  | 92 |  | 工程由大坝、溢洪道及放水建筑物三大件组成，其中大坝为均质土坝，最大坝高21.6m；泄洪建筑物为开敞式溢洪道长105m；放水建筑物布置于坝体右岸，由卧管、消力井、坝下涵洞、输水明渠、陡坡及消力池等组成，输水洞轴线位于坝轴线处桩号0+085m处. | 已审查，待批复 | 2022.4 | 水保站
2 | 海原县冯湾中型淤地坝工程 | 关桥乡 | 2022 | 工程由大坝及放水建筑物两大件组成，其中大坝为均质土坝，上游坝坡1：2.5，下游坝坡1:2.0～1:2.25；放水建筑物布置于坝体右岸，由卧管、消力井、坝下涵洞、输水明渠、陡坡及消力池等组成。 | 210 | 210 | 168 |  | 42 |  | 工程由大坝及放水建筑物两大件组成，其中大坝为均质土坝，上游坝坡1：2.5，下游坝坡1:2.0～1:2.25；放水建筑物布置于坝体右岸，由卧管、消力井、坝下涵洞、输水明渠、陡坡及消力池等组成。 | 已审查，待批复 | 2022.4 | 水保站
3 | 海原县甘沟大型淤地坝 | 关桥乡 | 2022 | 工程由土坝、溢洪道及防水建筑物3大件组成，最大坝高20.9米，坝顶长165米，溢洪道长115米。 | 483 | 483 | 386.4 |  | 97 |  | 工程由土坝、溢洪道及防水建筑物3大件组成，最大坝高20.9米，坝顶长165米，溢洪道长115米。 | 已审查，待批复 | 2022.4 | 水保站
4 | 小川岘大型淤地坝除险加固工程 | 史店乡 | 2022 | 新建溢洪道1座，溢洪道总长150米。 溢洪道入沟道处右岸格宾护坡砌护40米，铺设格宾护底180平方米。坝顶、上坝道路改建480米。 坝坡新建D40预制U型排水渠道240米；溢洪道中下段两侧安装防护栏260米。水土保持土地损坏植被恢复面积8.2亩。 | 168 | 168 |  | 70 | 98 |  | 新建溢洪道1座，溢洪道总长150米。 溢洪道入沟道处右岸格宾护坡砌护40米，铺设格宾护底180平方米。坝顶、上坝道路改建480米。 坝坡新建D40预制U型排水渠道240米；溢洪道中下段两侧安装防护栏260米。水土保持土地损坏植被恢复面积8.2亩。 | 已审查，待批复 | 2022.4 | 水保站
3 | 海原县杨家沟1海、5号、中型淤地坝，席及滩大型淤地坝出现加固工程 | 史店乡、关桥乡 | 2022 | 新建溢洪道、坝体加固、维修防水建筑物 | 210 | 210 |  | 86 | 124 |  | 新建溢洪道、坝体加固、维修防水建筑物 | 已审查，待批复 | 2022.4 | 水保站
5 | 海原县罗山小流域水土流失综合治理项目 | 关桥乡 | 2022 | 新增水土流失治理面积23.41平方公里，新修水平梯田434公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长12公里,新建田间道路长26公里。 新增灌木林8公顷，生产路两侧栽植行道树 2.1 公顷。 封禁治理面积1897公顷，安装封禁保护宣传牌8块，新建土谷坊9座。 | 780 | 780 |  | 400 | 380 |  | 新修水平梯田434公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长12公里,新建田间道路长26公里。 新增灌木林8公顷，生产路两侧栽植行道树 2.1 公顷。 封禁治理面积1897公顷，安装封禁保护宣传牌8块，新建土谷坊9座。 | 已审查，待批复 | 2022.3 | 水保站 | [11 empty] | 2022年整合资金项目
6 | 海原县方家庄小流域水土流失综合治理项目 | 史店乡 | 2022 | 新增水土流失治理面积10.6平方公里，新修水平梯田277公顷，老旧梯田改造83公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长6公里,新建田间道路长16公里。 生产路外侧栽植行道树，内侧修建排水渠。封禁治理面积1227公顷，安装封禁保护宣传牌3块。 | 692 | 692 |  | 300 | 392 |  | 新修水平梯田267公顷，老旧梯田改造93公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长5公里,新建田间道路长16公里。 新增灌木林50公顷，生产路外侧栽植行道树，内侧修建排水渠。封禁治理面积600公顷，安装封禁保护宣传牌3块。 | 已审查，待批复 | 2022.3 | 水保站 | [11 empty] | 2023年整合资金项目
7 | 海原县苍湾小流域水土流失综合治理项目 | 史店乡 | 2022 | 新增水土流失治理面积10.6平方公里，新修水平梯田361公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长5.6公里,新建田间道路长21.7公里。 生产路外侧栽植行道树，内侧修建排水渠。 封禁治理面积865公顷，安装封禁保护宣传牌3块。 | 636 | 636 |  | 300 | 336 |  | 新修水平梯田277公顷，老旧梯田改造83公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长6公里,新建田间道路长16.6公里。 生产路外侧栽植行道树，内侧修建排水渠。 封禁治理面积1227公顷，安装封禁保护宣传牌3块。 | 已审查，待批复 | 2022.3 | 水保站 | [11 empty] | 2024年整合资金项目
8 | 海原县九彩坡耕地水土流失综合治理项目 | 九彩乡 | 2022 | 坡耕地治理面积为7400亩；新建寺阳淌中型淤地坝、元套中型淤地坝；沟头防护主要为制止坡面暴雨径流由坡面进入沟道或有控制的进入沟道，制止沟头前进，保护地面不被沟壑切割破坏，沟头治理5处；沟道边坡防护1处。 | 1260 | 1260 | 1008 |  | 252 |  | 坡耕地治理面积为7400亩；新建寺阳淌中型淤地坝、元套中型淤地坝；沟头防护主要为制止坡面暴雨径流由坡面进入沟道或有控制的进入沟道，制止沟头前进，保护地面不被沟壑切割破坏，沟头治理5处；沟道边坡防护1处。 | 已审查，待批复 | 2022.3 | 水保站 | [11 empty] | 2025年整合资金项目
9 | 海原县史家大川坡耕地水土流失综合治理项目 | 史店乡 | 2022 | 新修水平梯田588公顷，老旧梯田改造158公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长7.06公里,新建田间道路长44.8公里。 生产路外侧栽植行道树，内侧修建排水渠。 新建沟头防护1处。 | 1455 | 1455 | 1164 |  | 291 |  | 新修水平梯田602.23公顷，老旧梯田改造180.74公顷，并配套机深耕。 新建生产道路长7.06公里,新建田间道路长46.98公里。 生产路外侧栽植行道树，内侧修建排水渠。 新建沟头防护1处。 | 已审查，待批复 | 2022.3 | 水保站 | [11 empty] | 2026年整合资金项目
10 | 海原县徐坪坡耕地水土流失综合治理项目 | 史店乡 | 2022 | 新修水平梯田578公顷，老旧梯田改造175公顷，并配套机深耕。 新建生产道路6.21公里，田间道路长46.98公里。 生产道路外侧栽植行道树，内侧修建排水渠，新建涝池一座。 | 1414 | 1414 | 1131.2 |  | 282.8 |  | 新修水平梯田577.64公顷，老旧梯田改造174.48公顷，并配套机深耕。 新建生产道路6.21公里，田间道路长46.98公里。 生产道路外侧栽植行道树，内侧修建排水渠，新建涝池一座。 | 已审查，待批复 | 2022.3 | 水保站 | [11 empty] | 2027年整合资金项目
11 | 海原县双河坡耕地水土流失综合治理项目 | 贾塘乡 | 2022 | 新修水平梯田面积345公顷，配套机深耕并增施有机肥。新修生产道路长23公里，新建田间道路长30公里。生产道路配套行道树，面积6.89公顷。新建土谷坊12座。 | 829 | 829 | 663.2 |  | 165.8 |  | 新修水平梯田面积500公顷，配套机深耕并增施有机肥。新修生产道路长23公里，新建田间道路长30公里。生产道路配套行道树，面积6.89公顷。新建土谷坊12座。 | 已审查，待批复 | 2022.3 | 水保站 | [11 empty] | 2028年整合资金项目
五 | 水资源管理 |  |  |  | 14335 | 13108 | 0 | 1200 | 11908 | 0
1 | 海原县扬黄灌区高效节水灌溉工程李旺镇试点项目 | 李旺镇 | 2022 | 发展高效节水灌溉工程0.94万亩，铺设地埋输水管道167公里，地面管道，实施信息化及自动化 | 3245 | 3245 |  |  | 3245 |  | 发展高效节水灌溉工程1.0万亩，铺设输水管道，信息化地面设施，实施信息化 | 完成科研、初设批复，招投标工作，已开工 | 2021.11 | 计划股
2 | 海原县扬黄灌区高效节水灌溉工程高崖乡试点项目 | 高崖乡 | 2022 | 发展高效节水灌溉工程1.1万亩，铺设地埋输水管道149公里，地面管道，实施信息化及自动化 | 3291 | 3291 |  |  | 3291 |  | 发展高效节水灌溉工程1.0万亩，铺设输水管道，信息化地面设施，实施信息化 | 完成科研、初设批复，招投标工作，已开工 | 2021.11 | 计划股 | [11 empty] | 2023年整合资金项目
3 | 百万移民致富行动李旺七营生态移民安置区水源提升改造工程 | 李旺镇、高崖乡 | 2022 | 维修蓄水池8座，改造泵站8座，更换管道17.57公里。 | 2727 | 1500 |  |  | 1500 |  | 维修蓄水池6座，改造泵站8座，更换管道10公里。 |  | 2022.6 | 农水股 | [11 empty] | 2024年整合资金项目
4 | 西河中型灌区配套与节水改造建设项目 | 西安镇 | 2022 | 新建蓄水池2座，铺设球墨铸铁管长5.65公里，新建管道建筑物共36座 | 4142 | 4142 |  | 1200 | 2942 |  | 新建蓄水池2座，铺设球墨铸铁管长5.65公里，新建管道建筑物共36座 | 完成科研、初设批复，招投标工作，已开工 | 2022.3 | 农水股 | [11 empty] | 2025年整合资金项目
5 | 高崖乡新民高效节灌工程 | 高崖乡 | 2022 | 发展节灌面积2308亩，铺设地埋管道25里及地面敷管，配套各类建筑物228座。 | 930 | 930 |  |  | 930 |  | 发展节灌面积2308亩，铺设地埋管道25里及地面敷管，配套各类建筑物228座。 | 正在编制初步设计报告。 | 2022.3 | 农水股 | [11 empty] | 2026年整合资金项目

## 积极争取
海原县2022年水利水保项目建设计划表（积极争取）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设起 止年限 | 建设规模及主要内容 | 计划 总投资 | 前期工作进展情况 | 前期工作 完成时间 | 责任股室
| 合计 |  |  |  | 143603.9485
1 | 海原县西河治理工程（麻春至王湾段） | 关桥乡 | 2022 | 河道治理长度35公里。疏浚35公里，新建主沟护岸工程9处长度6.4公里，支沟护岸工程9处长度3.5公里，截墙35座，防汛抢险连接道路总长度44.62km，穿路沟涵8座，过水路面13座 | 3823 | 完成可研报告 |  | 河湖中心
2 | 海原县2022年园河水库除险加固工程 | 西安乡 | 2022-2023 | 整修前坝坡干砌石，增设坝前后坡排水沟沟，坝体防渗。 | 525 | 完成初步设计报告 | 2021.12 | 水旱防御中心
3 | 蒿家湾水库除险加固工程 | 贾塘乡 | 2022 | 坝体加固维修，新建溢洪道。 | 500 | 完成初步设计报告 | 2021.12 | 水旱防御中心
4 | 苋麻河水库除险加固工程 | 三河镇 | 2022-2025 | 坝体及上游坝坡，对上游坝坡采用防渗膜防渗，上游坝坡采用混凝土格条内填干砌石砌护的防护方式；对坝体已探明的裂缝及沉陷在裂缝处（沉陷处）进行充填式灌浆。下游坝坡：清除原草皮护坡，采用混凝土方格网内种植草皮护坡的砌护方式；对冲沟、落水洞开挖回填夯实处理。增设上下游坝坡排水沟；下游坝坡设置排水溢洪道：拆除原溢洪道，在原溢洪道位置处重建溢洪道。对溢洪道进口段、控制段及出口渐变段湿陷性壤土基础采用水泥土挤密桩处理，溢洪道其他部位采用强夯法进行处理。溢洪道总长536m，由进口段、控制段、一级陡坡、一级消力池、二级陡坡、二级消力池及海漫段组成 | 11277 | 完成可研报告 | 2021.12 | 水旱防御中心
5 | 海原县灌区调蓄水池项目 | 三河镇、七营镇、李旺镇、西安镇、高崖乡 | 2022-2024 | 新建调蓄水池5座、总容积600万立方米，新建引水渠5处，铺设引水管道50公里。 | 31956.5217 | 完成项目建议书 | 2021.12 | 计划股
6 | 大沟门水库 | 关桥乡 | 2022-2025 | 汇流面积190平方公里,最大坝高30米,坝顶长110米,由土坝、放水建筑物、溢洪道三大件组成,总库容970万立方米。发展灌溉面积2000亩。 | 3430 | 完成可研报告 | 2022.6 | 水旱防御中心
7 | 米湾水库 | 史店乡 | 2022-2024 | 新建小（二）型水库1座，汇流面积119平方公里,最大坝高6.4米,坝顶长2300米,由土坝、壅水坝、付坝、泵站组成,总库容65.6万立方米。 | 5599 | 完成可研报告 | 2022.6 | 水旱防御中心
8 | 杨家老庄水库 | 海原县 | 2022-2025 | 新建小（一）型水库1座，汇流面积242平方公里,最大坝高40米,坝顶长550米,由土坝、放水建筑物、溢洪道三大件组成,总库容870万立方米。发展灌溉面积2000亩。 | 6500 | 正在编制项目建议书 | 2022.6 | 水旱防御中心
9 | 张红湾水库除险加固 | 关桥乡 | 2022-2024 | 对坝体进行防渗处理，清除库区淤泥，增加库容。 | 3500 | 正在编制可研报告 | 6500 | 水旱防御中心
10 | 西河治理工程（张湾水库—麻春段） | 西安镇、关桥乡 | 2022-2024 | 治理长度17.3km，单侧砌护长度8.4公里，修建防汛道路共8.9公里。新建河道建筑物：过水路面7座，桥涵3座，跌水5座，陡坡1座。园河水库下游支沟段，单侧砌护长度0.22km。 | 1944 | 完成可研报告 | 2022.6 | 河湖中心
11 | 马营河支沟杨坊河治理工程 | 史店乡 | 2022-2024 | 治理砌护段总长7.84km，新建护岸工程共317.84公里，过水路面2座；壅水坝1座。 | 1500 | 完成可研报告 | 2022.4 | 河湖中心
12 | 海原县扬黄灌区高效节水灌溉工程高崖乡建设项目（2022-2023年度） | 高崖乡 | 2022-2023 | 发展高效节水灌溉工程2.5万亩，铺设输水管道，信息化地面设施，实施信息化 | 8750 | 正在编制项目建议书 | 2022.4 | 农水股
13 | 海原县扬黄灌区高效节水灌溉工程李旺镇建设项目（2022-2023年度） | 李旺镇 | 2022-2023 | 发展高效节水灌溉工程2.5万亩，铺设输水管道，信息化地面设施，实施信息化 | 8750 | 2022.3 | 农水股
14 | 海原县扬黄灌区高效节水灌溉项目水源工程(2021-2022年度） | 三河镇、七营镇、李旺镇 | 2021-2022 | 新建,蓄水池4座，翻建蓄水池1座，总容积32万立方米，铺设引水渠2.36公里。 | 4482 | 完成可研报告 | 2022.3 | 农水股
15 | 海原县扬黄灌区高效节水灌溉项目水源工程(2022-2023年度） | 三河镇、七营镇、李旺镇、高崖乡 | 2022-2023 | 新建蓄水池15座，总容积90万立方米，铺设引水渠7.5公里。 | 5850 | 正在编制出可研报告 | 2021.1 | 农水股
16 | 海原县三塘灌区配水工程（王塘、黄坪片区） | 贾塘乡 | 2022-2024 | 新建蓄水池3座，总容积32万立方米，新建泵站1座，总扬程72米，铺设管道9.08公里，配套附属建筑物120座。 | 7117.4268 | 完成可研报告，正在编制初步设计报告 | 2022.1 | 农水股
17 | 中部干旱带西安供水配套工程 | 西安、关桥、海城 | 2022-2024 | 配水工程设计新建5座蓄水池，总容积为95万立方米，铺设重力流管线和扬水压力管线总长67.4km。 | 34400 | 正在编制项目建议书 | 2022.3 | 农水股
18 | 海原县新建淤地坝项目 | 红羊乡、关桥乡 | 2022 | 新建大型淤地坝4座、中型淤地坝2座，由土坝、防水建筑物、溢洪道组成。 | 2200 | 正在初步设计报告 | 2021.12 | 水保站
19 | 海原县2022年水权改革项目 | 全县 | 2022 | 对全县800眼机井、安装计量控制器，实现在线监测管控，6座水库安装测控一体化专门 | 500 | 正在初步设计报告 | 2022.3 | 水政股
20 | 海原县马营河、杨明河农田灌溉工程 | 贾塘乡、红羊乡 | 2022-2023 | 新建壅水坝2座，配套附属建筑物。 | 1000 | 正在初步设计报告 | 2021.12 | 河湖中心

## 地区%续建 (hidden)
续建项目汇总表
单位：个、亿元
| 地区 | 数 量 | 总投资 | 当年 计划 投资 | 其中
[5 empty] | 工业项目 |  | 服务业项目 |  | 农业项目 |  | 交通基础设施 项目 |  | 水利基础设施 项目 |  | 社会公共服务 项目 |  | 市政基础设施 项目 |  | 生态保护 项目 |  | 公共安全领域 项目
[5 empty] | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资
| 合 计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 自治区本级 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
银川市 | 银川市 （不含宁东） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
石嘴山市 | 石嘴山市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
吴忠市 | 吴忠市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
固原市 | 固原市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
中卫市 | 中卫市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宁东 | 宁东地区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 地区%新建 (hidden)
新建项目汇总表
单位：个、亿元
| 地区 | 数 量 | 总投资 | 当年 计划 投资 | 其中
[5 empty] | 工业项目 |  | 服务业项目 |  | 农业项目 |  | 交通基础设施 项目 |  | 水利基础设施 项目 |  | 社会公共服务 项目 |  | 市政基础设施 项目 |  | 生态保护 项目 |  | 公共安全领域 项目
[5 empty] | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资
| 合 计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 自治区本级 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
银川市 | 银川市 （不含宁东） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
石嘴山市 | 石嘴山市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
吴忠市 | 吴忠市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
固原市 | 固原市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
中卫市 | 中卫市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宁东 | 宁东地区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 厅局 (hidden)
自治区部门主管项目情况汇总表
单位：个、亿元
自治区主管部门 | 项目个数 | 总投资 | 年度投资 | 其中
|  |  |  | 新建项目 个数 | 新建项目 总投资 | 新建项目 年度投资 | 续建项目 个数 | 续建项目 总投资 | 续建项目 年度投资
合计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区工业和信息化厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区生态环境厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区农业农村厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区发展改革委 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区商务厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区文化和旅游厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区通信管理局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区水利厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区住房城乡建设厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区交通运输厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区园林局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区教育厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区人力和社会资源保障厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区卫生健康委 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
人民银行宁夏分行 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区自然资源厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区政法委 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区林业和草原局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区消防救援总队 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区民政厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区公安厅 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 行业 (hidden)
|  | 项目个数 （总项目） | 项目总投资 （总项目） | 年度投资（总投资） | 年投占比 | 占比 | 【新建】 项目个数（总项目） | 【新建】 总投资 （总项目） | 【新建】 年度投资 （总项目） | 【续建】 项目个数（总项目） | 【续建】 总投资（总项目） | 【续建】 年度投资（总项目）
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
一 | 工业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 先进制造业培育壮大工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 新型材料产业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 装备制造及智能化 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 节能环保产业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 传统制造业改造提升工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 冶金建材行业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 化工 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 生物医药产业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 轻工纺织 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 特色优势产业重点工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 能源支撑保障工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 清洁能源 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 绿色食品 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 现代煤化工 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
二 | 服务业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 现代服务业提档升级工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 扩大内需 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 5G和信息中心建设工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
三 | 农业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 奶产业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 枸杞产业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 葡萄酒产业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（四） | 肉牛和滩羊产业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（五） | 农业质量效益提升工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（六） | 城乡融合发展 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
四 | 交通基础设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 普通国省道改造 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 农村公路及其他 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 水利基础设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
六 | 社会公共服务 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 教育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 医疗卫生 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 社会保障 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（四） | 文化旅游体育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
七 | 市政基础设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 市政道路 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 市政管网 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 保障性安居工程项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（四） | 高水平开放 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（五） | 其他综合基础设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
八 | 生态保护 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 生态修复 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 污水垃圾处理 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
九 | 公共安全领域 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 社会治理重点工程项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新型基础设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 乡村振兴 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 先行区建设 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 民生保障 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 文化旅游 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新型城镇化 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 市县 (hidden)
| 项目个数（子项目） | 总投资 （子项目） | 年度投资（子项目） | 年投占比 | 【新建】 项目个数（总项目） | 【新建】 总投资（总项目） | 【新建】 年度投资（总项目） | 【续建】 项目个数（总项目） | 【续建】 总投资（总项目） | 【续建】 年度投资（总项目）
市县 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
银川市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
石嘴山市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
吴忠市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
固原市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
中卫市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宁东 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 项目汇总 (hidden)
项目汇总表
单位：个、亿元
地区 | 数 量 | 总投资 | 当年 计划 投资 | 其中
|  |  |  | 工业项目 |  | 服务业项目 |  | 农业项目 |  | 交通基础设施 项目 |  | 水利基础设施 项目 |  | 社会公共服务 项目 |  | 市政基础设施 项目 |  | 生态保护 项目 |  | 公共安全领域 项目
|  |  |  | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资 | 数量 | 当年 计划 投资
合 计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
自治区本级 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
银川市 （不含宁东） | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
石嘴山市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
吴忠市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
固原市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
中卫市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
宁东地区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Sheet1 (hidden)
项目个数
工业 | #REF! | #REF!
服务业 | #REF! | #REF!
农业 | #REF! | #REF!
交通基础设施 | #REF! | #REF!
水利基础设施 | #REF! | #REF!
社会公共服务 | #REF! | #REF!
市政基础设施 | #REF! | #REF!
生态保护 | #REF! | #REF!
公共安全领域 | #REF! | #REF!
银川市 | #REF! | #REF!
石嘴山市 | #REF! | #REF!
吴忠市 | #REF! | #REF!
固原市 | #REF! | #REF!
中卫市 | #REF! | #REF!
宁东 | #REF! | #REF!
新建 | #REF!
续建 | #REF!

## Sheet2 (hidden)
行业 |  | 项目个数 | 年度计划投资 | 占比
| 工业 | 64 | #REF! | #REF!
| 服务业 | 11 | #REF! | #REF!
| 农业 | 56 | #REF! | #REF!
| 交通基础设施 | 15 | #REF! | #REF!
| 水利基础设施 | 11 | #REF! | #REF!
| 社会公共服务 | 18 | #REF! | #REF!
| 市政基础设施 | 47 | #REF! | #REF!
| 生态保护 | 41 | #REF! | #REF!
| 公共安全领域 | 4 | #REF! | #REF!
地区
| 银川市 | 63 | #REF! | #REF!
| 石嘴山市 | 55 | #REF! | #REF!
| 吴忠市 | 36 | #REF! | #REF!
| 固原市 | 43 | #REF! | #REF!
| 中卫市 | 69 | #REF! | #REF!
| 宁东 | 17 | #REF! | #REF!