## 申报表（样表）
附件1
海原县2025年中央财政以工代赈任务计划表
序号 | 地（市、州） | 县（市、区） | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 中央投资 | 县财政配套 | 预计带动当地群众务工人数（非人次） | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 备注
[9 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人）
[8 empty] | 合计 | 2044.89 | 1440 | 604.89 | 355 | 471.05 | 355 | 9
1 | 中卫 | 海原 | 海原县海城镇北海村基础设施改造提升2025年以工代赈项目 | 新建 | 改造道路2892平方米，拆除给水管3509米；拆除给水井80座；更换给水管3899米；矩形阀门井16座；矩形钢筋混凝土水表井85座。拆除排水管4418米；拆除排水井213座；新建排水管4909.5米；成品预制钢筋混凝土污水检查井244座；混凝土路面恢复9819平方米。 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 中央财政 | 509.94 | 360 | 149.94 | 80 | 122.4 | 80 | 3
2 | 中卫 | 海原 | 海原县高崖乡（红古村、新民村）新建大棚及基础设施建设2025年以工代赈项目 | 新建 | 新建大棚100座，硬化巷道4910米，维修渠道2850米。 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 中央财政 | 505.49 | 360 | 145.49 | 83 | 122 | 83 | 2
3 | 中卫 | 海原 | 海原县树台乡龚湾村河道治理及巷道硬化2025年以工代赈项目 | 新建 | 新建护岸1.5公里，硬化巷道2.95公里。 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 中央财政 | 519.4 | 360 | 159.4 | 90 | 111.6 | 90 | 2
4 | 中卫 | 海原 | 海原县七营镇柴梁村、八营村基础设施建设2025年以工代赈项目 | 新建 | 新建护坡1035米，人行道铺装1546米，排水管网铺设3800米，道路塌房维修635.25平方米，晒场硬化836.75平方米，新铺道路249米，道路维修白转黑578.5米。 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 中央财政 | 510.06 | 360 | 150.06 | 102 | 115.05 | 102 | 2