## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 海原县2024年农村人居环境整治提升行动项目 |  |  | 填报人姓名及电话 | 刘兴龙15509657482
主管部门 |  | 海原县财政局 |  |  | 实施单位 | 海原县农业农村局
资金 情况 （万元） | 类别 |  | 预算安排 | 实际执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度金额： |  | 1500 | 1500 |  | 10 | 100% | 10
其中：中央衔接资金
| 自治区衔接资金 |  | 1500 | 1500 |  | 10 | 100% | 10
专项资金
市县配套资金
其他资金
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度目标完成情况
| 1、显著改善全县148个行政村、2个城镇社区人居环境 2、不断改善农村生产生活条件 3.加快农村人居环境整治制度化、常态化、长效化 |  |  |  | 2024年，共开展人居环境整治督查10次，下发督查通报、工作提示等共10期，清理生产生活垃圾12.7481万吨，清理河道沟渠114.4公里，拆除危旧院落、残垣断壁154间（处），拆除乱搭乱建1810处，投入各类机械5412辆（台）次，群众参与环境整治提升行动3.97万人次，发放宣传材料2.7万份。农村环境卫生脏乱差问题基本解决，村容村貌进一步提升。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因 及改进措施
| 产出 指标（50分） | 数量指标（15分） | 农村人居环境整治行政村（个） | 15 | =148个 | 148 | 15
|  |  | 农村人居环境整治城镇社区（个） | 5 | =2个 | 2 | 5
|  |  | 项目村环境整治完成率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 质量指标（15分） | 项目（工程）验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标（10分） | 当年开工率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 当年完成率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标（10分） | 补助标准：每个村补助标准（万元/个） | 5 | =10万元/个 | 10万元/个 | 5
|  |  | 项目补助资金总额（万元） | 5 | ≤1500万元 | 1500万元 | 5
| 效益 指标（40分） | 社会效益指标（7分） | 提高农民群众生活生产质量 | 6 | 提高 | 提高 | 6
|  |  | 提高农民综合素质 | 3 | 提高 | 提高 | 3
|  |  | 改善党群干群关系 | 2 | 改善 | 改善 | 2
|  |  | 完善农村公共服务基础设施 | 3 | 完善 | 完善 | 3
|  | 生态效益指标（6分） | 农村生活污水处理率（≧**%） | 3 | ≥26% | 26% | 3
|  |  | 农村垃圾分类和资源化利用覆盖率（≧**%） | 3 | ≥32% | 32% | 3
|  | 可持续影响指标（10分） | 乡村公共基础设施管护机制 | 10 | 健全完善 | 健全完善 | 9 | 偏差原因：个别公共设施日常管护运营存在问题； 改进措施：加强农村公共基础设施管护工作力量，组织公益性岗位人员、志愿者扎实开展人居环境整治和公益性设施共管共享，推行网格化管理工作机制，确保村级公益性设施发挥长期效益，促进农村公共设施管护水平整体提升，有效改善农村人居环境；
|  | 满意度指标（10分） | 受益群众满意度（≧**%） | 10 | ≧95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99