**绩效目标自评表**

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西安镇西安村道路硬化2024年中央财政以工代赈项目 | | | 项目负责人 及电话 | 马丽  157\*\*\*\*8849 | | | |
| 主管部门 | | | 海原县发展和改革局 | | | 实施单位 | 西安镇人民政府 | | | |
| 资金情况  (万元) | | |  | 全年预算数  (A) | | 全年执行数(B) | | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 552.39 | | 400 | | 10 | 7.2% | 7.2 |
| 其中：中央财政以工代赈资金 | 400 | | 400 | | - | 100% | 10 |
| 县财政配套资金 | 152.39 | |  | | 一 |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 新建3.5米宽混凝土路9949.3米；硬化面积共计35438.2平方米，农村生产生活条件和发展环境明显得到改善；不仅带动当地群众101人参与项目建设，获得劳务报酬120万元，还巩固了脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 | | | | | 完成3.5米宽混凝土路10120.5米；硬化面积共计35562.23平方米，带动当地群众累计226人参与项目建设，发放劳务报酬124.91万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  (40分) | 数量指标 | 道路硬化面积 | | 10 | 35438.2平方米 | 35562.23平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 10 | 工程验收合格率100% | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目施工时限 | | 10 | 2024年12月30日 | 2024年10月28日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 工程建设投资总额（万元） | | 10 | ≦552.39 | ≦552.39 | 10 |  | |
| 效益指标  (40分) | 经济效益 指标 | 带动当地村民增加务工收入 | | 10 | ≧120 | ≧124.91 | 10 |  | |
| 社会效益 指标 | 受益村民人数 | | 4 | ≧3003 | ≧3003 | 4 |  | |
| 村民生产生活出行便捷 | | 4 | 明显提升 | 明显提升 | 4 |  | |
| 项目村公共基础设施条件 | | 2 | 有效改善 | 有效改善 | 2 |  | |
| 生态效益 指标 | 人居环境质量 | | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | |
| 可持续影  响指标 | 工程设计使用年限 | | 6 | 工程设计使用年限≧15年 | 工程设计使用年限≧15年 | 6 |  | |
| 村级治理能力和村民内生动力 | | 4 | 不断增强 | 不断增强 | 4 |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 群众满意度 | | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  | |
|  | | | | | 100 |  | | 97.2 |  | |