## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年海原县生产砂砾路项目 |  |  | 填报人姓名及电话 | 海涛 15379669176
主管部门 |  | 海原县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 海原县交通运输局
资金 情况 （万元） | 类别 |  | 预算安排 | 实际执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度金额： |  | 500 | 443.3962 |  | 10 | 88.68% | 8.8679
| 其中：中央衔接资金 |  | 500 | 443.3962
| 自治区衔接资金 |  | 0
| 专项资金 |  | 0
| 市县配套资金 |  | 0
| 其他资金 |  | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度目标完成情况
| 为方便群众出行，推进农村生产砂砾路建设，扶持发展乡村经济，2023年根据项目的实际建设需求，共计申请500万元，用于海原县生产砂砾路项目，建设生产砂砾路35公里。 |  |  |  | 工程完工率100%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因 及改进措施
| 产出 指标（50分） | 数量指标（15分） | 建设生产砂砾路 | 15 | ≥35公里 | ≥35公里 | 15
|  | 质量指标（15分） | 项目（工程）验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标（10分） | 项目（工程）完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标（10分） | 建设成本 | 10 | 500万元 | 89% | 8.9
| 效益 指标（40分） | 经济效益指标（7分） | 促进经济发展作用 | 7 | 明显提升 | 明显提升 | 7
|  | 社会效益指标（7分） | 促进出行便捷水平作用 | 7 | 明显提升 | 明显提升 | 7
|  | 生态效益指标（6分） | 符合环境保护要求 | 6 | 符合 | 符合 | 6
|  | 可持续影响指标（10分） | 工程设计使用年限 | 10 | ≥8年 | 100% | 10
|  | 满意度指标（10分） | 受益贫困人口满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.7679