## Sheet1
绩效目标自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2024年海原县农村公路路况提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 杨生发
13723346886
主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  |  | 实施单位 | 海原县交通运输局
资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
(A)
|  |  | 年度资金总额： | 27627 |  | 22933.3889 |  | 10 | 83.01% | 8.3
|  |  | 其中：中央衔接资金 | 2900 |  | 2900 |  | - | 100%
|  |  | 市县配套资金 | 5100 |  | 2433.3889 |  | - | 47.71%
|  |  | 车购税资金 | 11627 |  | 10547 |  |  | 90.71%
|  |  | 燃油税资金 | 6508 |  | 5561 |  |  | 85.45%
|  |  | 土地指标跨省域调剂收入资金 | 1492 |  | 1492 |  |  | 100%
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设内容：2024年海原县农村公路路况提升工程涉及农村公路539条1424公里，主要建设内容为：处理路基土方23.1293万立方米(清表+特殊路基处理)，沥青混凝土面层155.1310万平方米，水泥混凝土面层旧路病害处理68.1044万平方米，边沟98627米，硬化路肩16758.5米，线外过户管5382米，栏水带39654米，标志牌1614块，示警桩10609根，波形梁护栏36170米，减速带2398.82米。 |  |  |  |  | 截至2024年11月10日项目全部完工，验收工作正在进行。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50） | 数量指标（15） | 处理路基土方（万立方米） |  | 1.25 | 23.1293 | 23.1293 | 15 | 无
|  |  | 沥青混凝土面层（万平方米） |  | 1.25 | 155.131 | 155.131
|  |  | 水泥混凝土面层旧路病害处理（万平方米） |  | 1.25 | 68.1044 | 68.1044
|  |  | 边沟（米） |  | 1.25 | 98627 | 98627
|  |  | 硬化路肩（米） |  | 1.25 | 16758.5 | 16758.5
|  |  | 线外过户管（米） |  | 1.25 | 5382 | 5382
|  |  | 栏水带（米） |  | 1.25 | 39654 | 39654
|  |  | 标志牌（块） |  | 1.25 | 1614 | 1614
|  |  | 示警桩（根） |  | 1.25 | 10609 | 10609
|  |  | 波形梁护栏（米） |  | 1.25 | 36170 | 36170
|  |  | 减速带（米） |  | 1.25 | 2398.82 | 2398.82
|  |  | 道路交安及排水配套工程完工率 |  | 1.25 | 40% | 40%
|  | 质量指标（15） | 资金使用合规性 |  | 7.5 | 合格 | 合格 | 7.5 | 无
|  |  | 完工项目验收合格率 |  | 7.5 | 100% | 0 |  | 验收工作正在进行
|  | 时效指标（10） | 建设投资任务完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10 | 无
|  | 成本指标（10） | 补助标准（万元/公里） |  | 10 | 22万元/公里 | 22万元/公里 | 10 | 无
| 效益指标（30） | 经济效益指标（7） | 对经济发展的促进作用 |  | 7 | 明显 | 明显 | 7 | 无
|  | 社会效益指标（7） | 基本公共服务水平 |  | 3.5 | 提升 | 提升 | 3.5 | 无
|  |  | 公路安全水平 |  | 3.5 | 提升 | 提升 | 3.5 | 无
|  | 生态效益指标（6） | 交通建设符合环评审批要求 |  | 6 | 符合 | 符合 | 6 | 无
|  | 可持续影响指标（10） | 公路技术状况水平 |  | 10 | 提升 | 提升 | 10 | 无
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 社会公共满意度 |  | 10 | 提升 | 提升 | 10 | 无
总分 |  |  |  |  | 100 | 90.8